## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京先农坛农耕系列文化活动1
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 郭爽 |  |  | 联系电话 | 13466528567
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 76.2283 | 76.2283 | 76.2 | 10 | 99.96% | 9.9963
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76.2283 | 76.2283 | 76.2 |  | 99.96%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：北京古代建筑博物馆利用先农坛地区的整体文化资源，结合先农坛自身特点，统筹策划展示体系，发挥资源综合效益。在满足文物保护的前提下，通过举办该系列活动，使之成为公益场所，使文物受惠于民。在深入挖掘传统文化内涵的基础上，达到恢复耤田历史风貌，提取文化精髓，打造社会文化教育活动和文化创意品牌活动，开发出与其配套的文化创意产品，从真正意义上让文物活起来。 |  |  |  |  | 实际完成情况：该项目已按照预期完成所有内容。于2022年5月18日完成了春耕活动，于2022年9月24日完成了秋收活动。两次活动内容丰富，形式新颖，反响热烈，与预期基本一致。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题活动次数 | =2次 |  | 2次 | 5 | 5
|  |  | 主题活动天数 | =2天 |  | 2天 | 5 | 5
|  |  | 展览面积 | ≤75447平米 |  | 75447平米 | 2 | 2
|  |  | 文化创意产品种类 | ≥1种 |  | 1种 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 活动参与率 | =100% |  | 100% | 5 | 4
|  |  | 线上线下参与活动人数 | ≥10000人 |  | 836.4万人 | 10 | 7 | 目标设置指标值偏低，以后加强目标设置的准确性。
|  | 时效指标 | 2022年11月底前项目总结/验收完成率 | =100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 2022年4月底前项目立项完成率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2022年9月底前活动举办完成率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 春耕主题活动 | ≤22.877899万元 |  | 22.85万元 | 1 | 1
|  |  | 总成本预算控制数 | ≤76.228299万元 |  | 76.20万元 | 1 | 1
|  |  | 文案撰写 | ≤1万元 |  | 1万元 | 1 | 1
|  |  | 画面设计 | ≤4万元 |  | 4万元 | 1 | 1
|  |  | 小程序开发 | ≤5万元 |  | 5万元 | 1 | 1
|  |  | 线上宣传 | ≤11.22万元 |  | 11.22万元 | 1 | 1
|  |  | 宣传物料 | ≤2.5万元 |  | 2.5万元 | 1 | 1
|  |  | 专家劳务 | ≤0.4万元 |  | 0.4万元 | 1 | 1
|  |  | 一亩三分地管理 | ≤10万元 |  | 10万元 | 1 | 1
|  |  | 秋收主题活动 | ≤19.2304万元 |  | 19.2304万元 | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 通过举办该系列活动，使之成为公益场所，使文物受惠于民。在深入挖掘传统文化内涵的基础上，达到恢复耤田历史风貌，提取文化精髓，打造社会文化教育活动和文化创意品牌活动，开发出与其配套的文化创意产品，从真正意义上让文物活起来。 | 定性 |  | 引导了公众进一步关注农业，关注生产，科普农耕文化知识，增强社会公众对传统文化的认同，增强中华民族的文化自信。 | 15 | 14.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为推动博物馆文物保管、展览、研究、宣传、文创开发等工作不断深化展服务，进一步提高群众文化文物认知度，加强博物馆的知名度与影响力 | 定性 |  | 拉近博物馆与观众之间的距离。同时对农业知识的了解和对农业主题的关心与关注会更上一个层次。 | 15 | 14.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4963
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。