## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京古代建筑博物馆设备购置
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 闫涛 |  |  | 联系电话 | 13717920908
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3.24 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 3.24 | 3 | 3
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中轴线申遗工作的需要，先农坛整体保护，恢复历史风貌的需求，结合北京古代建筑博物馆实际业务需求，开展政采电子设备购置工作。购置单反相机一台，以提高对先农坛古建筑现状的记录，坛区风貌恢复过程的记录，中轴线申遗工作开展活动的记录，以及日常博物馆业务工作开展的记录，满足线上宣传工作的需要；购置针式支票打印机一台，以满足财务实际工作的需要。通过设备购置，提升各项业务工作效果，满足办公的实际需要，提升工作效率和效果。 |  |  |  |  | 按照项目文本计划，执行了采购工作，购买了单反相机一台，镜头两个，以及配件UV镜。因为财务工作需求的实际调整，对支票的需求几乎消失，所以根据工作的实际情况，本着按需购买的原则，没有购置针式支票打印机。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 单反照相机 | 1台 |  | 1台 | 12 | 12
|  |  | 针式支票打印机 | 1台 |  | 0台 | 3 | 0 | 工作需求变化未完成支票打印机购置，未及时调整绩效目标表，今后将加强绩效目标管理工作。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年4月底前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2022年5月底前项目实施完成率 | 100% |  | 90% | 3 | 2 | 工作需求变化未完成支票打印机购置，未及时调整绩效目标表，今后将加强绩效目标管理工作。
|  |  | 2022年7月底前项目总结/验收完成率 | 100% |  | 90% | 2 | 1 | 工作需求变化未完成支票打印机购置，未及时调整绩效目标表，今后将加强绩效目标管理工作。
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算总成本控制数 | 3.24万元 |  | 3.24万元 | 5 | 5
|  |  | 单反照相机成本控制数 | 3万元 |  | 3万元 | 3 | 3
|  |  | 针式支票打印机成本控制数 | 0.24万元 |  | 0.24万元 | 2 | 2 | 工作需求变化未完成支票打印机购置。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置单反相机一台，以提高对先农坛古建筑现状的记录，坛区风貌恢复过程的记录，中轴线申遗工作开展活动的记录，以及日常博物馆业务工作开展的记录，满足线上宣传工作的需要。 | 优良中低差 |  | 满足需求 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 购置针式支票打印机一台，以满足财务实际工作的需要。通过设备购置，提升各项业务工作效果，满足办公的实际需要，提升工作效率和效果。 | 优良中低差 |  | 因业务需求变化未购置 | 5 | 0 | 工作需求变化未完成支票打印机购置，未及时调整绩效目标表，今后将加强绩效目标管理工作。
|  | 可持续影响指标 | 保障博物馆业务需要及正常办公 | 优良中低差 |  | 保障办公 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员的满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度调查样本量低，，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 86
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。