## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 白塔寺中尼文化节
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 康蕾 |  |  | 联系电话 | 66131883
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 155.0478 | 155.0478 | 141.7721 | 10 | 91.44% | 9.1438
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 155.0478 | 155.0478 | 141.7721 |  | 91.44%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "根据年度工作计划，白塔寺中尼文化节系列活动采用线上线下相结合的方式，共设计包括开幕式、展览展示、学术交流、文旅融合、主题沙龙等十余项活动。以期达到如下整体目标： 1.深入宣传白塔寺特色中尼文化。 2.推进中尼两国民间文化交流深入开展，增进两国人民了解和友谊。 3.围绕活动主题，开展中尼文化特色体验、沙龙等活动。 4.加强管理，确保活动安全稳定运行。 |  |  |  |  | “2022北京白塔文化周”（申报名称白塔寺中尼文化节）系列活动以“携手让中尼文化遗产绽放新光彩”为主题，由开幕式、主题活动、闭幕式三个板块组成，共设置了展览主题、尼泊尔文化主题、白塔文化主题和中国文化主题等多项主题日，设计了包括精品展览、学术交流、文化市集和公众互动等丰富多彩的主题特色活动，多角度呈现了中尼两国丰富优秀的文化资源和中尼两国历史文化交流及遗产保护成果。白塔文化周活动也被纳入我局纪念联合国《保护世界文化和自然遗产公约》通过50周年系列活动。文化周举办期间安全有序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 各类展览面积 | ≥200平方米 |  | 214平方米 | 5 | 5
|  |  | 主题活动 | ≥8次 |  | 9次 | 5 | 5
|  |  | 学术交流 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展览验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 学术交流专家参加数 | ≥6人 |  | 5人 | 5 | 4.17 | 未完成数量指标，今后将加强指标值设置的准确性。
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥10次 |  | 15次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 9月前项目筹备阶段完成率 | ≥50% |  | 60% | 2 | 2
|  |  | 11月前项目总结/验收阶段完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止10月31日资金支付进度完成率 | ≥70% |  | 70% | 2 | 2
|  |  | 5月前项目立项完成率 | ≥30% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 公众活动 | ≤21.1万元 |  | 39 | 1 | 1
|  |  | 文旅融合 | ≤36.9万元 |  | 12.6 | 1 | 1
|  |  | 保障实施 | ≤16万元 |  | 14.4 | 1 | 1
|  |  | 人员经费 | ≤13.2万元 |  | 0 | 1 | 0 | 因疫情原因，根据市外办及文物局相关要求，暂停外宾邀请，此项经费全部退回财政。
|  |  | 展览展示 | ≤76.3007万元 |  | 56 | 2 | 2
|  |  | 项目总预算 | ≤155.0478万元 |  | 141.7721 | 2 | 2
|  |  | 开幕式 | ≤2.5万元 |  | 16 | 1 | 1
|  |  | 学术交流 | ≤5.03万元 |  | 3.7 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会宣传白塔寺特色中尼文化，有效促进中尼两国文化交流传播 | 优良中低差 |  | 通过活动的举办，进一步向社会宣传白塔寺特色中尼文化，有效促进了中尼两国文化交流传播 | 8 | 5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 安全事故发生率 | =0% |  | 0% | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 中尼文化节系列活动预期作为长期保留项目每年或每两年开展一次 | ≥2年 |  | 2年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥90 |  | 99.25% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3138
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。