## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大葆台过渡办公用房运行维护费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 陈丽 |  |  | 联系电话 | 13681357235
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23.3797 | 23.3797 | 15.3688 | 10 | 65.74% | 6.5736
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.3797 | 23.3797 | 15.3688 |  | 65.74%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 因大葆台遗址保护及改建工程实施，原有办公用房均要拆除重建，原大葆台办公人员无办公地点，经市机管局协调将市粮食局信息中心所属的西城区广安门南街 60号5号楼五层办公用房(使用面积 300 平方米)暂时调剂给我馆作为临时周转办公场所，供开展职工正常办公工作，待博物馆改建工程完成后腾退上交，该项目经费用于保证广安门办公的职工正常办公需求，保障办公场所正常运行。 |  |  |  |  | 该项目经费支出主要用于临时办公用房的物业、电梯运维费、保洁费12.4万；水电费支出0.6万；网络流量费、维护费等1.02万元；办公、取暖设备维修费0.75万。我馆深入贯彻习近平生态文明思想，自觉践行绿色北京战略，认真落实国家机关和市委市政府部署要求，带头开展节水护水节电行动，更好的发挥公共机构示范引领作用，全年节省水电取暖费用7.85万；网络运行费用节省1.03万无。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用面积 | 416.99平米 |  | 416.99平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合办公条件 | 优 |  | 满足职工正常办公需求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月前项目启动完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥40% |  | 55.59% | 2 | 2
|  |  | 11月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 65.74% | 2 | 1 | 支付进度较缓慢，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 12月前项目总结/验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 物业费 | ≤10.112841万元 |  | 10.112841万元 | 2 | 2
|  |  | 保洁费 | ≤1万元 |  | 1万元 | 2 | 2
|  |  | 电梯运维费 | ≤0.4万元 |  | 0.4万元 | 2 | 2
|  |  | 网费 | ≤2.88万元 |  | 2.03万元 | 2 | 2 | 认真落实国家机关和市委市政府部署要求，带头开展节水护水节电行动，更好的发挥公共机构示范引领作用，全年节省水电取暖费用7.85万；网络运行费用节省1.03万无
|  |  | 水、电、取暖费 | ≤8.986905万元 |  | 1.35万元 | 1 | 1
|  |  | 项目总预算 | ≤23.379746万元 |  | 15.368808万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运行 | ≥90% |  | 100% | 15 | 13.5 | 保障办公正常运行，仍有提升空间。将持续提供有力保障。
|  | 可持续影响指标 | 办公场所长期稳定 | ≥2年 |  | 1年 | 15 | 13.5 | 保障办公正常运行，仍有提升空间。将持续提供有力保障。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 办公使用人员满意，物业沟通顺畅 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5736
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。