## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 金石走廊修缮
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 许昕 |  |  | 联系电话 | 62186081，18611630000
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 54.1599 | 54.1599 | 54.0554 | 10 | 99.81% | 9.9807
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 54.1599 | 54.1599 | 54.0554 | 10 | 99.81% | 9.9807
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对金石走廊（儿童厅）房屋进行修缮，包括阳光棚重建、墙面防水等。已保障房屋的安全性能，为观众提供更多的展览服务设施，保障游客安全。 |  |  |  |  | 原有钢结构拆除改造，重新焊接钢架构，改造阳光棚屋面，墙面重新粉刷，回复走廊原有灯具，安装电动天窗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | ≥100平方米 |  | 270平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 0 | 2 | 0 | 因疫情原因，我馆被封2次，未完成时效指标，该项目雨季后开始推进。
|  |  | 8月前项目实施完成率 | =100% |  | 0 | 3 | 0 | 因疫情原因，我馆被封2次，未完成时效指标，该项目雨季后开始推进。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 4月前项目启动完成率 | ≥40% |  | 0 | 2 | 0 | 因疫情原因，我馆被封2次，未完成时效指标，该项目雨季后开始推进。
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤52.429762万元 |  | 52.325209万元 | 4 | 4
|  |  | 项目总预算成本 | ≤54.159944万元 |  | 54.055391万元 | 4 | 4
|  |  | 工程监理费 | ≤1.730182万元 |  | 1.730182万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 展厅使用率 | ≥80% |  | 85% | 10 | 10
|  |  | 安全事故下降率 | ≤5% |  | 未发生安全事故 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对文物保护和文化历史宣传提供持续支持 | ≥5年 |  | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率降低 | ≤5% |  | 2% | 5 | 2 | 未达到预期目标，以后加强服务管理水平。
|  |  | 展览观众满意度 | ≥95% |  | 99% | 5 | 4.5 | 调查样本量偏低，以后加强满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 89.4807
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。