## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 孔庙和国子监围栏安装工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 郭春倩 |  |  | 联系电话 | 64023869
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 65.6 | 65.6 | 65.5829 | 10 | 99.97% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 65.6 | 65.6 | 65.5829 |  | 99.97%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 孔庙和国子监博物馆围墙护栏年久失修，破损面积达到40%，对博物馆观众及文物造成了一定的安全隐患，更换新的围栏能够确保人员及文物安全 |  |  |  |  | 通过孔庙和国子监围栏安装，为确保人员及文物安全提供了一定的保障
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑工程量 | 2080平米 |  | 2080平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目立项阶段 | 2月底前 |  | 2月底完成 | 3 | 3
|  |  | 项目实施阶段 | 3-5月 |  | 7月开始实施 | 3 | 2 | 因疫情导致工程延期进行，未能按预定目标完成
|  |  | 项目总结验收阶段 | 6月底前 |  | 竣工时间为2022年9月29日 | 2 | 1
|  |  | 资金支付进度符合合同约定 | 定性 |  | 相符 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤65.6万元 |  | 65.5829万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 全年无安全事故发生 | 定性 |  | 未发生安全事故 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 围栏使用年限 | ≥5年 |  | 预计≥5年 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  | 100 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。