## 模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金(运转补助)
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 13811353885
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 812.0134 | 812.0134 | 811.9735 | 10 | 100% | 9.9995
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 812.0134 | 812.0134 | 811.9735 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 专项资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出。我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，从而保证免费开放后的首都博物馆正常运转。 |  |  |  |  | 专项资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出。我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，从而保证免费开放后的首都博物馆正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资金用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。 | 资金分配在31个项目 |  | 资金分配在31个项目中，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合“关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求。 | 符合“关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求。 |  | 符合要求。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 支付进度 | 2022年底完成支付。 |  | 2022年底完成支付。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤812.0134万元 |  | 811.973502万元 | 10 | 10 | 剩余资金为招标结余资金
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升博物馆藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等方面的水平。 | 优良中差 |  | 通过2021年圆厅租赁恒湿机、局系统北京文物研究所五里坨明墓出土文物修复等项目提升了博物馆藏品保护；通过汉氏展柜配套恒湿机采购、圆厅展陈整改项目提高了博物馆的陈列展览水平和质量；通过学术研究、人才培养、通过传统文化交流活动加强了交流合作；通过志愿者等项目提高了志愿者水平，提高了社会教育水平。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 提升博物馆运转能力，充分发挥博物馆的教育、藏品保护、研究职能。 | 优良中差 |  | 提升了博物馆运转能力，充分发挥了博物馆的教育、藏品保护、研究职能。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% |  | 98.4% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9995
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
1、年度：指评价项目的所属年份。如：评价2021年部门预算项目时，填写“2021年”；统一写2021年。
2、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
3、主管部门：指一级预算部门（单位）的全称。统一填写北京市文物局。
4、实施单位：指项目具体实施单位，本级项目填写北京市文物局,下属单位填写单位名称，注意不要填写第三方公司名称。
5、项目负责人：指项目的主要负责人，填写人员姓名。
6、联系电话：指项目的主要负责人的联系电话，填写座机即可。
7、年初预算：指年度项目年初预算批复资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
8、全年预算数：指年度项目年初预算批复和年中追加、核减（预算调整后的）资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
9、去年执行：指截止2021年12月31日项目的实际执行金额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
10、分值：指该指标设定的分值，其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。总分值100分，原则不允许调整：建议划分：预算执行率10分；产出50分（其中：数量、质量指标各15分；时效、成本指标各10分）效益指标30分（建议根据具体指标设定数量平均分配）；服务对象满意度指标10分。
11、执行率：指项目实际的预算执行率，填写百分比，保留2位小数。【预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%】。
12、预期目标：列示预算批复时的项目绩效目标表中的总体目标，（复制，不要有变动）
13、实际完成情况：对应预期目标概括描述项目在年度内达到的产出和效果。（内容全面，清晰明了，简单概述）
14、三级指标：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（复制，不要有变动）
15、年度指标值：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，（复制，不要有变动）
16、实际完成值：逐条列出项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（逐条填写不要有漏项）
17、得分：两种情况：
（1）定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。即：实际完成值/年度指标值×该指标对应分值，保留2位小数。
（2）定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分，保留2位小数。
18、偏差原因分析及改进措施：指对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。填写参考：因XX原因，导致XX（未完成绩效目标/偏离绩效目标较大等），采取了XX整改措施。
19、总分：指将上述各项得分加和汇总，形成项目的最终得分。注意不要忘记预算执行的分值。