## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文博领域重大问题研讨活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 昌硕 |  |  | 联系电话 | 64067790
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 文物部门在北京市推进全国文化中心建设中承担了大量工作任务,文物保护利用牵涉面越来越广，社会关注度越来越高，研讨活动越来越多。此项目旨在建立重要事项重大决策的专家咨询机制，及时高效探讨解决当前文博工作中遇到的重大问题、新问题，充分调动文博智库和专家力量，统筹好全局政策研讨活动。 |  |  |  |  | 完成宏恩观活化利用方案比选、“类博物馆”调研情况报告、博物馆数字化方案、5.18国际博物馆日活动方案策划、北京博物馆之城建设发展规划、党的二十大精神助力首都文博事业发展、金代文化遗产与金中都历史文化价值研究、北京地区体现中华民族伟大复兴的文物前瞻性研究8次研讨活动。通过研讨交流文博行业发展和管理中的重大问题，为领导决策提供参考，政策制定提供依据，提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平，筑牢文化自信的基石，满足人民群众对优秀传统文化的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研讨活动 | ≥15次 |  | 8次 | 15 | 8 | 受疫情因素影响，且根据具体事项决定会议频次，导致活动未完成，以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 专家意见采纳个数 | ≥1个 |  | >1个 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 4月前立项工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 4月-11月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月底前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥60% |  | 60% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤24.9万元 |  | 24.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研讨交流文博行业发展和管理中的重大问题，为领导决策提供参考，政策制定提供依据，提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平，筑牢文化自信的基石，满足人民群众对优秀传统文化的需求 | 优良中低差 |  | 通过研讨交流文博行业发展和管理中的重大问题，为领导决策提供参考，政策制定提供依据，提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平，筑牢文化自信的基石，满足人民群众对优秀传统文化的需求 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，效益实现情况无法准确衡量，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 建立重要事项重大决策的专家咨询机制，及时高效探讨解决当前文博工作中遇到的重大问题、新问题，充分调动文博智库和专家力量，统筹好全局政策研讨活动 | 优良中低差 |  | 建立重要事项重大决策的专家咨询机制，及时高效探讨解决当前文博工作中遇到的重大问题、新问题，充分调动文博智库和专家力量，统筹好全局政策研讨活动 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，效益实现情况无法准确衡量，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用人满意度 | 高中低 |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 管理者的满意度 | 高中低 |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。