## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 府学胡同36号院社会化用工项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 15901262325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 220.77 | 220.77 | 220.0965 | 10 | 99.69% | 9.9695
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 220.77 | 220.77 | 220.0965 |  | 99.69%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据机关实际业务需求，开展府学胡同36号院社会化用工项目。劳务派遣项目是为保障机关公务出行，需由劳务派遣公司派遣司机保证机关正常办公出行，派遣会议服务人员，保证机关正常会议服务； 食堂社会化服务项目是保证府学胡同36号院各单位办公人员的早、午工作餐，此项目是保证院内各单位的良好办公秩序，保证各单位正常办公。 |  |  |  |  | 本项目食堂劳务派遣和司机、会服两部分均按年初计划执行，完成了全年的服务保障工作，满足了机关正常办公需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 司机人数 | 6人 |  | 6人 | 3 | 3
|  |  | 司机服务天数 | ≥250天 |  | ≥250天 | 3 | 3
|  |  | 会议服务人员 | ≥2人 |  | 2人 | 3 | 3
|  |  | 会议服务天数 | ≥250天 |  | ≥250天 | 3 | 3
|  |  | 食堂社会化服务 | ≥250天 |  | ≥250天 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 服务人员持证上岗率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年2月底前完成项目立项 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2022年12月31日前完成项目验收 | 100% |  | 完成，食堂、司机、会服人员服务至2022年12月31日。 | 2 | 1.6 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 食堂社会化用工：2022年6月30日前资金支付进度≥50% | ≥50% |  | 26.89% | 1 | 0.5 | 因疫情居家办公，食堂社会化用工项目截至6月30日支付率不达50%，以后加强风险预估。
|  |  | 会议、司机社会化用工：2022年6月30日前完成资金支付 | ≥50% |  | 50% | 1 | 1
|  |  | 食堂社会化用工： 2022年12月31日前完成资金支付 | 100% |  | 99.87% | 2 | 2
|  |  | 会议、司机社会化用工： 2022年12月31日前完成资金支付 | 100% |  | 99.24% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 食堂社会化用工项目委托业务费 | ≤157.5万元 |  | 157.3万元 | 3 | 2.8 | 竟磋价格低于项目年初财政预算拨款，今后加强预算管理工作，采购结余及时上交财政。
|  |  | 劳务费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万元 | 2 | 2
|  |  | 会议、司机社会化用工项目委托业务费 | ≤63.12万元 |  | 62.64万元 | 3 | 2.98 | 竟磋价格低于项目年初财政预算拨款，今后加强预算管理工作，采购结余及时上交财政。
|  |  | 控制项目总成本 | ≤220.77万元 |  | 220.0965万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 有效做好机关服务，满足机关正常办公需求，提供稳定的良好的后勤模范作用。 | 优良中低差 |  | 完成为满足机关日常办公需求，提供了良好的后勤保障作用； | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为机关的正常运转提供保障，并提供长效的后勤保障服务。 | 优良中低差 |  | 为机关的正常运转提供保障，并提供了长效的后勤保障服务 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物局职工满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.8495
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。