## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 智化寺京音乐传承保护与展演工作
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 王娅蕊 |  |  | 联系电话 | 18610666858
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 65.3077 | 65.3077 | 62.2936 | 10 | 95.38% | 9.5385
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 65.3077 | 65.3077 | 62.2936 |  | 95.38%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》、《博物馆管理条例》等国家相关法律的要求，北京文博交流馆作为第一批国家级非物质文化遗产——智化寺京音乐的保护单位，肩负着保护这一珍贵而濒危的传统音乐项目的责任。多年来一直将智化寺京音乐保护工作纳入博物馆工作计划，并结合到博物馆文化展示活动中。通过开展智化寺京音乐的保护和展演工作项目，能够直接有效稳定传承人队伍，提高这项音乐文化遗产的生命力，丰富博物馆的文化活动和人民群众的精神文化生活。 |  |  |  |  | 通过开展智化寺京音乐的保护和展演、讲座等活动，直接有效的稳定了传承人队伍，提高了这项音乐文化遗产的生命力，丰富了博物馆的文化活动和人民群众的精神文化生活。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 馆外展演活动 | ≥12场 |  | 2场 | 3 | 0.5 | 受疫情影响文化活动减少，以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  |  | 教学讲座活动 | ≥6场 |  | 4场 | 3 | 2 | 受疫情影响文化活动减少，以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  |  | 可传承曲牌 | ≥39个 |  | 39个 | 3 | 3
|  |  | 传承人人数 | ≥6人 |  | 6人 | 2 | 3
|  |  | 带徒人数 | ≥4人 |  | 5个 | 2 | 3
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥5次 |  | 3次 | 2 | 1.2 | 受疫情和修缮影响来馆采访很少,以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  | 质量指标 | 传承人考核合格率 | 100% |  | 合格 | 7 | 5 | 验收考核资料不够充分，今后将加强资料归集整理工作。
|  |  | 遵守《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》等国家相关法律法规遵守率 | 100% |  | 遵守相关法律法规 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2月前项目立项阶段 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 6月前项目实施阶段完成率 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度完成率 | ≥50% |  | 49,37% | 2 | 1.8 | 受疫情影响，支付进度缓慢，计划下半年加快项目实施进度及资金支付的及时性，保证项目资金使用效益。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度完成率 | 100% |  | 95.38% | 2 | 1.8 | 根据人员出勤情况进行资金支付，产生项目结余3.014063万元。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤65.31万元 |  | 62.29万元 | 1 | 1
|  |  | 传承人工资 | ≤41.11万元 |  | 38.351122万元 | 1 | 1
|  |  | 福利费 | ≤8.39万元 |  | 7.373万元 | 1 | 1
|  |  | 养老保险 | ≤6.24万元 |  | 6.578512万元 | 1 | 1
|  |  | 医疗保险 | ≤3.51万元 |  | 4.029333万元 | 1 | 1
|  |  | 工伤保险 | ≤0.08万元 |  | 0.082237万元 | 1 | 1
|  |  | 生育保险 | ≤0.31万元 |  | 0万元 | 1 | 1
|  |  | 失业保险 | ≤0.2万元 |  | 0.205593万元 | 1 | 1
|  |  | 残保金 | ≤0.59万元 |  | 0.594204万元 | 1 | 1
|  |  | 住房公积金 | ≤4.88万元 |  | 5.0796万元 | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 提高这项音乐文化遗产的生命力 | 优良中差 |  | 提高这项音乐文化遗产的生命力 | 7 | 6 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 博物馆文化传播促进度 | 优良中差 |  | 博物馆文化传播促进度 | 8 | 6 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 提高这项音乐文化遗产的生命力，丰富博物馆的文化活动和人民群众的精神文化生活。 | 优良中差 |  | 提高这项音乐文化遗产的生命力，丰富博物馆的文化活动和人民群众的精神文化生活。 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 90% |  | 100% | 10 | 9 | 满意度调查样本量较低，今后将加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.8385
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。