## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目（二期）
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 贾瑞宏 |  |  | 联系电话 | 010-62176053
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 241.6237 | 241.6237 | 240.452 | 10 | 99.52% | 9.9515
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 241.6237 | 241.6237 | 240.452 |  | 99.52%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家文物局6月印发的《关于加强文物安全工作的紧急通知》，部门年度工作计划结合实际业务需求，在延续和改进“预防性保护一期”工作的基础上，继续开展对真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）的结构勘察、材料检测与试验、综合监测等工作，进一步探索病害风险机理分析和初步开展安全稳定性评估工作，获得预防性保护体系中关键的风险信息，为预判风险和设计应对措施提供科学的定量依据，确保金刚宝座的安全，并为其长期科学保护与进一步保护修缮提供支撑。 |  |  |  |  | 通过对真觉寺金刚宝座本体继续开展结构勘察、材料检测与试验、综合监测等工作，进一步探索了病害风险机理分析和初步开展安全稳定性评估工作，获得预防性保护体系中关键的风险信息，为预判风险和设计应对措施提供科学的定量依据，确保金刚宝座的安全，并为其长期科学保护与进一步保护修缮提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展5个小塔岩性调查工作 | 5个 |  | 5个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 开展金刚宝座结构勘察1座 | 1座 |  | 1座 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 6月前项目启动完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 6月前资金支付进度完成率 | ≥50% |  | 6.7% | 2 | 0.268 | 项目启动时间受疫情影响招投标工作7月份进行，以后加强项目风险应对。
|  |  | 10月前项目实施完成率 | ≥50% |  | 10月前完成外业工作完成率达到50%以上 | 2 | 2 | 支撑材料不足，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 12月前项目结项完成率 | =100% |  | 11月通过五位专家验收结项，完成项目，完成率100% | 2 | 2
|  |  | 12月前完成资金支付进度 | =100% |  | 99.52% | 2 | 1.8
|  | 成本指标 | 项目预算成本总控制数 | ≤241.623667万元 |  | 240.452万元 | 5 | 5 | 通过预算评审审减项目资金及采购程序履行节约资金，以后加强预算编制的准确性。
|  |  | 项目专家费控制数 | =1.5万元 |  | 1.5万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期科学保护与进一步保护修缮 | 优良中差 |  | 通过对真觉寺金刚宝座本体继续开展结构勘察、材料检测与试验、综合监测等工作，进一步探索了病害风险机理分析和初步开展安全稳定性评估工作，获得预防性保护体系中关键的风险信息。 | 15 | 13 | 应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 社会效益指标 | 有效保护金刚宝座的安全 | 优良中差 |  | 为预判风险和设计应对措施提供科学的定量依据，确保金刚宝座的安全，并为其长期科学保护与进一步保护修缮提供支撑。 | 15 | 13 | 应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位执行部门人员满意度 | 100% |  | 项目单位执行部门人员满意 | 10 | 8 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.0195
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。