## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 综合事务中心文献资料数字化扫描及管理
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 张中仁 |  |  | 联系电话 | 64028608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 56.8059 | 56.8059 | 56.5659 | 10 | 99.58% | 9.9578
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 56.8059 | 56.8059 | 56.5659 |  | 99.58%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度完成我中心1600张墓志拓片和75册古籍数字化采集，完成500条古籍信息核验、补充。做好10次文物鉴定工作， 继续做好我中心库房的资料整理。继续采购纸质图书和文物局电子数据资源、图书、期刊杂志等，做好资料查询和服务工作，以更好的服务服务局机关和局属各单位。 |  |  |  |  | 本年度完成我中心1600张墓志拓片和75册古籍数字化采集，完成500条古籍信息核验、补充。做好10次文物鉴定工作， 继续做好我中心库房的资料整理。继续采购纸质图书和文物局电子数据资源、图书、期刊杂志等，做好资料查询和服务工作，以更好的服务服务局机关和局属各单位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扫描全国墓志拓片数量 | ≥1600张 |  | 1600张 | 3 | 3
|  |  | 扫描古籍文献数量 | ≥75册 |  | 75册 | 2 | 2
|  |  | 拓片修复张数 | ≥100张 |  | 100张 | 2 | 2
|  |  | 碑帖鉴定次数 | ≥10次 |  | 10次 | 2 | 2
|  |  | 藏品信息著录条数 | ≥500条 |  | 500条 | 2 | 2
|  |  | 普通图书购置种类 | ≥22种 |  | 22种 | 2 | 2
|  |  | 资料整理劳务人次 | ≥80人次 |  | 80人次 | 2 | 2 | 相应支撑材料不够充分，今后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  | 质量指标 | 拓片和古籍扫描：完成质量为600dpi的彩色扫描，输出PDF或TIFF格式，质量达标率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 拓片修复符合文物修复标准，秉承修旧如旧原则，完成修改100张，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 藏品信息按照古籍著录规则标准著录，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 碑帖鉴定：邀请能够进行文物藏品定级的专家进行10次鉴定，次数达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 截止2022年6月30日资金支付进度 | 50% |  | 51.47% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 99.58% | 2 | 1.9916
|  | 成本指标 | 委托业务费 | 44.5179万元 |  | 44.5159 | 2 | 2
|  |  | 图书购置费 | 8万元 |  | 8 | 3 | 3
|  |  | 劳务费 | 4.29万元 |  | 4.05 | 3 | 2 | 专家评审次数减少
|  |  | 项目总预算 | 56.8059万元 |  | 56.5659 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地服务文物局机关和局属单位，为其提供图书、文献资料查询借阅服务，提高文献资料数字化水平。 | 优良中低差 |  | 良 | 15 | 14.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 减少文物经常使用遭受破坏的风险，有利于文物的长期保存。 | 优良中低差 |  | 良 | 15 | 14.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者服务对象的满意度 | 90% |  | 0 | 5 | 0 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 中心工作人员的满意度 | 90% |  | 0 | 5 | 0 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 87.4494
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。