## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 先农坛神仓院油饰彩画保护工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 孟楠 |  |  | 联系电话 | 15101676920
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 418 | 418 | 190.1987 | 10 | 45.5% | 4.5502
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 418 | 418 | 190.1987 |  | 45.5%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过先农坛神仓院油饰彩画保护工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行，具体工作包括： 1.现状修缮：修补残损地仗、重做油皮等。 2.彩画保护：除尘、粘修、去除污染等。 3.重点修复：重做部分后代绘制彩画—存在明显不符规制以及存在明显错误画法的部分彩画。 |  |  |  |  | 1.已完成现状修缮：修补残损地仗、重做油皮。 2.已完成彩画保护：除尘、粘修、去除污染。 3.已完成重点修复：重做部分后代绘制彩画—存在明显不符规制以及存在明显错误画法的部分彩画。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物建筑总面积 | 1015平方米 |  | 1015平方米 | 6 | 6
|  |  | 彩画保护 | 908.65平方米 |  | 908.65平方米 | 3 | 3
|  |  | 彩画重做 | 223.5平方米 |  | 223.5平方米 | 3 | 3
|  |  | 修补残损地仗 | 533.56平方米 |  | 533.56平方米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年7月底前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 2023年11月底前项目实施完成率（专项资金到账后开始实施） | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 2023年12月底前竣工验收完成率（视情况跨年使用资金） | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤450万元 |  | 190.1987万元 | 2 | 2
|  |  | 工程费 | ≤400万元 |  |  | 2 | 2
|  |  | 其他费用 | ≤48.78万元 |  |  | 2 | 2
|  |  | 专家咨询费 | ≤0.72万元 |  |  | 2 | 0
| 效益指标 | 成本指标 | 评标专家费 | ≤0.5万元 |  |  | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 通过彩画保护工程，消除安全隐患，保护文物安全 | 优 |  | 通过彩画保护工程，消除安全隐患，保护文物安全 | 15 | 13 | 应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力 | 优 |  | 持续保障博物馆正常运营 | 15 | 13 | 应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 博物馆工作人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 86.5502
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。