## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 《北京文博》及《北京文物（专刊）》编辑出版印刷费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 高智伟 |  |  | 联系电话 | 64026366
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 58.9935 | 58.9935 | 58.0573 | 10 | 98.41% | 9.8413
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58.9935 | 58.9935 | 58.0573 |  | 98.41%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展《北京文博文丛》、《北京文物（专刊）》、《北京文物年鉴2022》的编辑工作，以及中心藏清末民国笺纸的印制工作，以期为局系统科研人员搭建学术交流的平台、为各级领导呈报业内最新动态和观点、全面真实记录上一年度全市文博工作的成果、挖掘藏品内涵，助力科研人员的职称评定，为领导的工作决策提供参考和借鉴。 |  |  |  |  | 编辑完成4辑《北京文博文丛》，与市文博发展中心合作，将第4辑作为“市文物局青年人才培养计划”的成果专辑，为局系统科研人员搭建学术交流的平台、成果展示的平台；24期《北京文物（专刊）》涉及革命文物保护利用、大遗址保护等多个主题，为各级领导呈报业内最新动态和观点；《北京文物年鉴2022》全面、真实记录了2021年度全市文博工作的成果；从中心藏清末民国时期《笺谱》中精选数十张，结集印制1000套，整个过程提高了中心人员的艺术素养和鉴赏能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑《北京文博文丛》辑数 | ≥4辑 |  | 4辑 | 4 | 5
|  |  | 编印《北京文物（专刊）》期数 | ≥24期 |  | 24期 | 4 | 5
|  |  | 编印《北京文物年鉴2022》册数 | ≥1册 |  | 1册 | 3 | 4
|  |  | 印制清末民国时期信笺套数 | ≥1000套 |  | 1000套 | 4 | 3
|  | 质量指标 | 《北京文博文丛》：16开；封面170g特种纸，局部烫黑；内文100g特种纸；四色印刷，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 3 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 《北京文物（专刊）》：全彩印刷，100g胶版纸，骑马订，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 3 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 《北京文物年鉴2022》：185mm×260mm，封面250g无光铜版纸，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 3 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 清末民国时期信笺：完成质量为600dpi的彩色扫描，输出PDF或TIFF格式；印刷品墨色均匀、网点清晰、色彩再现度强，质量达标率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 《北京文博文丛》：2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 《北京文物（专刊）》：2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 《北京文物年鉴2022》：2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 清末民国时期信笺：2022年9月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 1.5 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 2022年6月30日前项目资金支出进度 | ≥50% |  | 13.45% | 1.5 | 0.4035 | 受2022年上半年疫情影响，部分项目虽达成初步意向，但未及时进行资金支付。
|  |  | 2022年12月31日前项目资金支出进度 | 100% |  | 98.41% | 1.5 | 1.5
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤58.993503万元 |  | 实际支付合计58.057312万元 | 10 | 8 | 印刷费实际支付金额超过年度指标值，今后合理设置指标值。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时详细搜集整理上一年度文博工作信息和重点文博工作相关的新动态，促进局系统业务人员的科研水平提升，共享科研成果 | 优良中低差 |  | 上一年度文博工作信息和重点文博工作相关的新动态得到及时详细地搜集和整理，提升了局系统业务人员的科研水平，共享了科研成果 | 10 | 8 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 笺纸本身所具备的艺术性和观赏性，可为今后的文创开发提供思路，拣选的过程也是业务人员学习和提高的过程 | 优良中低差 |  | 为今后的文创开发提供了思路，笺纸拣选的过程，提升了业务人员水平 | 10 | 8 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 助力业务人员水平提升，为今后科研工作积累原始资料，为领导的工作决策提供参考和借鉴 | 优良中低差 |  | 业务人员水平得到提升，为今后科研工作积累了原始资料，为领导的工作决策提供了参考和借鉴 | 10 | 8 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，今后将积极开展满意度调查工作，加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 87.2448
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。