## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆信息化运维和网络安全项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 肖芮霞 |  |  | 联系电话 | 88415314
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据数字化、信息化、智慧化的博物馆建设与发展趋势，北京艺术博物馆将开展网站服务器安全运维、媒体运维、微信公众号活动预约功能开发，以及对外门户网站的互联网协议IPV4升级改为IPV6的综合型信息化运维和网络安全的项目建设工作，通过此次项目的实施将实现如下目标： 一、实现北京艺术博物馆对外门户网站服务器安全性的全面提升，降低网站服务遭到攻击破坏的风险，有效预防网页被篡改而造成的影响，持续提升北京艺术博物馆良好的公众形象； 二、实现全年媒体（微信公众号、微博官方号）宣传能力的大幅提升，包括：文化表现力、内容主题创意能力、视觉传达质量、文化宣传和推广效果等； 三、实现微信公众号活动预约功能的全面上线，包括：活动报名、在线支付、活动推送、后台综合管理等功能，有效提升本馆社教活动的综合服务能力； 四、实现对外门户网站互联网协议的全面升级——IPV6网络协议，满足未来门户网站数字化、信息化、智慧化的发展方向，以及为智慧博物馆的建设提供基础支持能力。 |  |  |  |  | 一、对北京艺术博物馆对外门户网站服务器进行漏洞扫描修复2次、渗透测试1次、初步建立相关网络安全制度等工作。使安全性得到提升，2022年度内服务器未出现受到攻击破坏或网页被篡改的情况。有效提升北京艺术博物馆良好的公众形象； 二、进行了微信端平面视觉设计、内容页面排版编辑、文章内容编辑、视频内容编辑、公众号栏目、UI界面设计等工作，实现媒体宣传能力的提升； 三、微信公众号的活动预约功能已上线，可通过公众号的“预约服务”菜单进行相关活动预约报名，其功能含盖：活动报名、在线支付、活动介绍、后台综合管理等功能，提升本馆社教活动的综合服务能力； 四、对外门户网站互联网协议已升级，通过云服务器的相关设置使IPV6网络可以访问北京艺术博物馆官网。为智慧博物馆的建设提供了基础支持能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 相关的社教活动次数 | ≥10次 |  | 9次 | 2 | 1.8 | 社教活动次数不足，今后将严格按计划执行。
|  |  | 相关的媒体宣传次数 | ≥4次 |  | 4次 | 2 | 2
|  |  | 实现对外门户网站互联网协议升级 | ≥1个 |  | 1个 | 2 | 2
|  |  | 实现全年媒体宣传 | ≥2个 |  | 4个 | 2 | 1.8 | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标值设置准确性。
|  |  | 网站服务器安全运维 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 实现微信公众号活动预约功能 | ≥4个 |  | 4 | 2 | 2
|  |  | 相关新媒体宣传次数 | ≥48次 |  | 76次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 微信公众号活动预约功能全面上线率及运行率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | IPV6网络协议升级完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 网站服务遭到攻击破坏次数 | ≤3次 |  | 0次 | 2 | 2
|  |  | 网页被篡改次数 | ≤3次 |  | 0次 | 2 | 2
|  |  | 北京艺术博物馆对外门户网站服务器安全性 | 优良中低差 |  | 已提升了北京艺术博物馆对外门户网站服务器安全性 | 2 | 1 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 实现全年媒体（微信公众号、微博官方号）宣传能力的大幅提升，包括：文化表现力、内容主题创意能力、视觉传达质量、文化宣传和推广效果 | 优良中低差 |  | 微信公众号、微博宣传力度加大，除原有【每周一品】宣传外，增加了展览宣传的相关内容，艺博将在2022年9月对外开放，目前基本陈列线上宣传正在制作中； | 3 | 2 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 25.6% | 1 | 0.51 | 因签订合同时间较晚，支付流程耽搁原因，导致6月30日未完成绩效目标，采取了提高工作效率，尽量缩短支付流程的整改措施。
|  |  | 2022年12月底前项目验收/总结完成率 | 100% |  | 65% | 2 | 1.3 | 因疫情原因，导致部分验收工作未能按时完成，采取了后续补齐验收材料的整改措施。
|  |  | 2022年12月底前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2021年12月底前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目验收次数 | ≥2次 |  | 2次 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 网站服务器安全运维费 | ≤19.66万元 |  | 16.73万元 | 2 | 2
|  |  | 活动预约功能 | ≤11.1万元 |  | 11.1万元 | 2 | 2
|  |  | IPV4改IPV6 | ≤3万元 |  | 3万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总预算 | ≤49万元 |  | 44.39万元 | 2 | 2
|  |  | 媒体运维费 | ≤15.24万元 |  | 13.56万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现北京艺术博物馆对外门户网站服务器安全性的全面提升 | 优良中低差 |  | 提升北京艺术博物馆对外门户网站服务器安全性 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 实现全年媒体（微信公众号、微博官方号）宣传能力的大幅提升、实现微信公众号活动预约功能的全面上线、实现对外门户网站互联网协议的全面升级，进一步提高博物馆的知名度及参观人数 | 优良中低差 |  | 随着北京艺术博物馆的修缮结束、即将开放，艺博微信、微博公众号等官方媒体都受到了广泛关注微信的单条浏览量由原有的300上升到2000 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 全年参观人数 | ≥3000人 |  | 10127人 | 10 | 8 | 因2022年度开馆，博物馆热度增加原因，导致全年参观人数偏离绩效目标较大，采取后续绩效目标制定时予以调整的整改措施。
|  | 可持续影响指标 | 持续提升北京艺术博物馆良好的公众形象，进一步传播艺术文化 | 优良中低差 |  | 由线上引流到线下，到实地参观文化影响覆盖面不断扩大 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | 0次 |  | 0次 | 3 | 3
|  |  | 博物馆工作人员的满意度 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 观众满意度 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 91.41
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。