## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 馆藏文物保护修复项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李迪 |  |  | 联系电话 | 13911285772
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 36.8358 | 36.8358 | 36.4431 | 10 | 98.93% | 9.8934
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.8358 | 36.8358 | 36.4431 |  | 98.93%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对裂隙、风化严重的莲座浮雕云龙纹石柱、高忠棺床等6件套计11件馆藏石质文物进行保护修复。在对文物进行检测分析的基础上制定保护修复方案，通过充分试验选择适合的保护材料和工艺，严格依照方案进行清洗、脱盐、加固、灌浆等步骤的施工，切实改善文物保存状况，延长文物寿命。 |  |  |  |  | 完成对莲座浮雕云龙纹石柱、高忠棺床等6件套计11件馆藏石质文物保护修复工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保护修复6件套计11件馆藏石质文物 | 6件套 |  | 6件套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 6月前项目方案制定完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 10月前项目实施完成率 | ≥50% |  | 50% | 1 | 1
|  |  | 12月前项目结项完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 7.28% | 1 | 0.1456 | 因北京4月下旬新冠疫情突发原因，导致时效指标发生偏离，计划下半年加快项目实施进度及资金支付的及时性，保证项目资金使用效益。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 98.93% | 3 | 2.9679
|  | 成本指标 | 项目预算成本总控制数 | 36.83579万元 |  | 36.4431万元 | 5 | 4.95
|  |  | 项目专家费控制数 | 1.2万元 |  | 0.96万元 | 2 | 1.6
|  |  | 项目委托业务费控制数 | 35.63579万元 |  | 35.4831万元 | 3 | 2.99
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对文物进行检测分析改善文物保存状况 | 优良中低差 |  | 切实改善了文物保存状况 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 有效延长文物寿命 | 3年 |  | 1年 | 15 | 12 | 效益尚在发挥中，未来有效延长文物寿命情况尚需时间验证，后续将加强维护，以延长寿命。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位执行部门人员满意度 | 100% |  | 90% | 10 | 9 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5469
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。