## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼开放安检移动用房项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 18.0206 | 18.0206 | 18.02 | 10 | 100% | 9.9997
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.0206 | 18.0206 | 18.02 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保正阳门箭楼开放安全，及时发现和阻止不安全隐患。 |  |  |  |  | 通过项目开展，确保了正阳门箭楼开放安全，及时发现和阻止了不安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ≥60平方米 |  | 60平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 11.25 | 未组织验收，以后加强项目验收工作
|  | 时效指标 | 项目立项2022年1月底前完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目实施2022年11月底前完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目总结/验收2022年12月底前完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 1
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤18.02063万元 |  | 18.02万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | ≤1次 |  | 0次 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 移动用房预计使用年限 | ≥5年 |  | 5年 | 15 | 10 | 使用时间未满5年，无法做出准确数据，改进：时刻关注移动用房使用现状，做好情况记录
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 样本量偏低，以后加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.2497
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。