## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 孔庙和国子监博物馆互联网接入费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 吕会东 |  |  | 联系电话 | 13811046295
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 18 | 18 | 18 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障孔庙国子监博物馆日常办公、各类文化活动、社教活动和宣传工作的开展，满足日常办公上网需求，为大型文化展览活动提供网络接入支撑，还为来馆参观的公众提供免费无线互联网接入，通过使用手机微信导览系统获取更多博物馆的服务和信息。 |  |  |  |  | 该项目在互联网接入速度和稳定性方面较好的满足了我馆的需求，较好的保障了博物馆日常办公和各类文化活动的互联网接入需求，为各类应用系统提供了网络接入服务保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 带宽100MB | 100MB |  | 100MB | 15 | 15
|  | 质量指标 | 网络接入故障率 | ≤3% |  | 0 | 5 | 5
|  |  | 互联网接入服务定点供应商承诺提供7×24不间断网络接入服务，尤其要保障重大活动期间及国庆节、春节等重点时期的业务连续性，提供7×24全天候技术支持响应。 | 优良中低差 |  | 1000小时 | 5 | 5
|  |  | 全年持续提供网络连接服务 | ＞364天 |  | 365 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年2月底前完成项目立项阶段 | 100% |  | 3月底完成 | 5 | 3.5 | 按照上级部门时间安排于3月底前完成项目立项，今后将提高项目立项效率。
|  |  | 截止2022年5月31日一次性支付全年费用的时效率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 | 18万元 |  | 18万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行保障率 | 大于等于97% |  | 100% | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 保障日常办公需求 | 优良中低差 |  | 有效保障 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：馆内办公人员满意度 | ≥90% |  | 94% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。