## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京世界文化遗产定期监测报告
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 程根源 |  |  | 联系电话 | 64052453
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《世界文化遗产保护管理办法》及北京市世界文化遗产保护管理要求、部门年度工作计划结合实际业务需求，开展《北京世界文化遗产定期监测报告（2021年度）》编制工作，以提高和监测北京市7处世界文化遗产的保护管理，摸清摸实2021年度北京世界文化遗产的承诺事项履行情况和保护管理具体情况。 |  |  |  |  | 完成《北京世界文化遗产定期监测报告（2021年度）》编制工作，摸清摸实2021年度北京世界文化遗产的承诺事项履行情况和保护管理具体情况。课题成果经处室及专家评审验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | 1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告审核通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 12 | 课题符合申报立项要求，处室验收合格
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 6月前项目实施完成率 | ≥30% |  | ≥30% | 2 | 2
|  |  | 2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤26.33万元 |  | 26.33万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测和提高北京市7处世界文化遗产的保护管理水平 | 高中低 |  | 监测和提高北京市7处世界文化遗产的保护管理水平 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 持续提高世界文化遗产保护共识 | 高中低 |  | 持续提高世界文化遗产保护共识 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，效益实现情况无法准确衡量，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 报告可使用年限 | ≥3年 |  | 3年 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。