## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文博专题节目制作及推广1
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 高山流水 |  |  | 联系电话 | 64013610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展文博专题节目也制作及推广工作，讲述北京文物背后的故事，专题节目共计10集，每集20分钟，在北京广播电视台新闻频道《这里是北京》栏目播出。选择北京具有代表性的文物，通过文物的发掘者、修复者、研究者、文化创新者不同的视角，阐释文物背后的历史文化价值、社会教育意义，勇于文化创新、增强文化自信，提升文博工作的社会影响力。 |  |  |  |  | 讲述北京文物背后的故事，专题节目共计10集，每集20分钟。选择北京具有代表性的文物，通过文物的发掘者、修复者、研究者、文化创新者不同的视角，阐释文物背后的历史文化价值、社会教育意义以及文化创新、增强文化自信的功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 播出时长 | ≥100分钟 |  | 340分钟 | 7.5 | 6.75 | 年初指标值设置偏低，加强绩效目标编制的合理性
|  |  | 播出集数 | ≥10集 |  | 17集 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 平均收视率及占有率 | ≥1.2% |  | 0.49% | 15 | 6.12
|  | 时效指标 | 2022年12月前项目实施完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 0% | 2 | 0 | 因疫情原因，代理机构签订及单一来源专家论证时间滞后
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤95.75万元 |  | 95.75万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 拍摄设备相关费用 | ≤10.75万元 |  | 10.75万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 人员劳务费 | ≤32.18万元 |  | 32.18万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 后期编辑相关费用 | ≤52.82万元 |  | 52.82万元 | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益指标 | 提升文博行业认知度，阐释文物背后的历史文化价值、社会教育意义。 | 优良中低差 |  | 传播了相关的文博知识，有重要的历史意义 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，效益实现情况无法准确衡量今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 提高文博工作的社会影响力，为单位文化建设和繁荣文化事业做出贡献。 | 优良中低差 |  | 为文化建设做出重要贡献 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，效益实现情况无法准确衡量今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拍摄单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 83.37
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。