## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 保护范围划定工作标准制定及49项市保保护区划划定
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 忻琳 |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 619.4229 | 619.4229 | 615.558 | 10 | 99.38% | 9.9376
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 619.4229 | 619.4229 | 615.558 |  | 99.38%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成保护范围划定工作标准一套；完成北京市所属的49项北京市文物保护单位保护范围及建设控制地带划定工作。按照公布要求完成图纸及文本编辑并上报市政府。为文物保护及周边建设管理的行政审批和执法提供依据。 |  |  |  |  | 完成保护范围划定工作标准一套；完成北京市所属的49项北京市文物保护单位保护范围及建设控制地带划定工作。按照公布要求完成达到送审稿深度要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定标准 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 完成文本 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 完成图纸 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到北京市地方标准一类申报要求验收合格率 | 100% |  | 未批准公布 | 5 | 4 | 完成送审稿但由于政府程序不能控制时间，未批准公布，今后将加强项目实施的效率性。
|  |  | 图纸清晰，文本叙述详细，达到执法和审批需求，达到公布要求率 | 100% |  | 未批准公布 | 10 | 9 | 完成送审稿但由于政府程序不能控制时间，未批准公布，今后将加强项目实施的效率性。
|  | 时效指标 | 6月前完成前期内业整理阶段完成率 | 100% |  | 0% | 1 | 0 | 因北京5、6月份疫情原因，项目未能及时实施，下一步将提高效率，逐步推进，积极改进
|  |  | 11月底前完成现场调研及初期成果阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月底前完成向上级提交送审稿阶段完成率 | 100% |  | 未批准公布 | 2 | 1.5 | 完成送审稿但由于政府程序不能控制时间，未批准公布
|  |  | 截至6月底前完成支付 | ≤40% |  | 0 | 1 | 0 | 因北京5、6月份疫情原因，项目未能及时实施，下一步将提高效率，逐步推进，积极改进
|  |  | 截至9月底前完成支付 | ≥40% |  | ≥40% | 2 | 2
|  |  | 截止12月底前完成支付进度 | 100% |  | 99.88% | 2 | 1.99
|  | 成本指标 | 标准制定费用 | ≤5万元 |  | 5万元 | 4 | 4
|  |  | 项目总成本控制 | ≤619.422949万元 |  | 619.422949万元 | 3 | 3 | 由于疫情，未在外就餐；由于疫情为保证安全，未完全租车，以自驾为主。
|  |  | 规划设计费用 | ≤614.457149万元 |  | 612.54万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合现有49处国保文物周边环境，为执法和审批提供重要依据 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 对以后北京市文物保护单位保护工作提供便利 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.4838
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。