## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 公务用车购置项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级行政
项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 15901262325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 34.76 | 34.76 | 33.7 | 10 | 96.95% | 9.6951
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 34.76 | 34.76 | 33.7 |  | 96.95%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 局机关本级公务车已达到报废年限，且燃油车不环保，现更新为新能源车，同时提升单位行政运行效率。 |  |  |  |  | 根据公车购置计划，完成了本年度的更新购置工作。新购新能源车出行更加环保。因新能源车不限行，大大提升了机关公车运行效率，更好的为机关行政工作提供出行保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置台数 | ＝2台 |  | 2台 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 合格率 | ＝100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 采购时间 | ≤8月 |  | 12月 | 10 | 6 | 疫情原因，8月收到机管局处置复函，10月份解体厂收车，11月份收到购车批复，因购车时间较晚，原定车型断货，与机管局沟通沟改为购置其它车型，并于12月完成购置工作。
|  | 成本指标 | 预算总金额 | ≤34.76万元 |  | 33.7万元 | 10 | 9 | 因购车时原定车型断货，经与机管局沟通后改为购置其它车型，价格有所偏差。原定现代：17.38万每台，改为极狐17.98万一台、BYD15.72万一台。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公务运行效率 | 高中低 |  | 运行效率得到提升 | 7 | 6.3
|  | 社会效益指标 | 提升单位用车效率 | 优良中差 |  | 满足用车需求 | 7 | 6.3
|  | 生态效益指标 | 提高效率节能减排 | 高中低 |  | 一定程度上促进了高效节能 | 8 | 7.2
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年 |  | 今年第一年，目前车况良好。 | 8 | 6.4 | 车辆尚在使用中，未来预计可运行时间尚需时间验证，后续将加强设备管理维护，提高设备可运行时间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 优良中低差 |  | 满意 | 10 | 8 | 因疫情原因车辆购置于12月，根据车辆后期使用情况，将开展司机针对车况的满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.8951
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。