## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 《琉璃河发掘报告（1995-1997）》出版工作
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 王晶 |  |  | 联系电话 | 18810505829
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市委书记蔡奇同志、国家文物局局长李群同志在2021年3月25日调研琉璃河遗址保护利用工作时的指示精神，落实《琉璃河遗址保护规划（2020-2035年）》，对1995-1997年琉璃河遗址考古发掘资料编制发掘报告并公开发表，以更好推动琉璃河遗址考古成果的公开与共享，服务琉璃河考古遗址公园建设和相关保护利用工作。 |  |  |  |  | 《琉璃河发掘报告（1995-1997）》已与出版社签订出版合同，样书已出版。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公布遗迹数量 | ≥200个 |  | 200个 | 3.75 | 3.75
|  |  | 插图数量 | ≥500张 |  | 500张 | 3.75 | 3.75
|  |  | 公布遗物数量 | ≥1500个 |  | 1600个 | 3.75 | 3.75
|  |  | 文字数量 | ≥120万 |  | 120万 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 | 及时性 | ≥90% |  | 90% | 7.5 | 7.5
|  |  | 资料发表率 | ≥90% |  | 90% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | ≤10月 |  | 10月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤45万元 |  | 45万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 遗址公园转化 | 优良中低差 |  | 转化了遗址公园 | 10 | 8.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 社会效益指标 | 深入揭示遗址文化内涵 | 优良中低差 |  | 深刻揭示了文化内涵 | 10 | 8.5
|  | 可持续影响指标 | 成为琉璃河遗址田野考古报告的重要范式 | 优良中低差 |  | 为报告提供参考 | 10 | 8.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。