## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文保单位申报文本和记录档案编制及历史资料电子化项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 高梅、李晶、李卫伟 |  |  | 联系电话 | 63030742
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 346.898 | 346.898 | 344.46 | 10 | 99.3% | 9.9297
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 346.898 | 346.898 | 344.46 |  | 99.3%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 记录档案工作是《文物法》中明文规定的文物保护单位必须具备的基础性资料。文物保护单位的记录档案是一个动态的过程，需要不断的完善。目标1：文物记录档案制作。参照《全国重点文物保护单位记录档案工作规范（2014年补充修订稿）》，完成50项北京市文物保护单位记录档案的制作工作。 目标2：历史资料及档案电子化。延续2021年度“古研所老四有档案、文书档案、建筑图纸等资料电子化”项目，完成底图、老档案、测稿、照片等整理及电子化工作，蓝图整理工作，档案盒更换工作。 目标3：市保申报文本补充编制。对2021年度编制的北京市级文保单位申报文本进行补充完善和深化。 |  |  |  |  | 目标1：文物记录档案制作。参照《全国重点文物保护单位记录档案工作规范（2014年补充修订稿）》，完成50项北京市文物保护单位记录档案的制作工作。 目标2：历史资料及档案电子化。延续2021年度“古研所老四有档案、文书档案、建筑图纸等资料电子化”项目，完成底图、老档案、测稿、照片等整理及电子化工作，蓝图整理工作，档案盒更换工作。 目标3：市保申报文本补充编制。对2021年度编制的北京市级文保单位申报文本进行补充完善和深化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物记录档案制作，编制记录档案文本 | 50项 | 10 | 50项 | 5 | 5
|  |  | 历史资料及档案电子化，底图、蓝图、老档案、测稿整理 | ≥2300份 | 1056 | 2300份 | 1 | 1
|  |  | 历史资料及档案电子化，照片档案整理 | ≥500张 |  | 500张 | 1 | 1
|  |  | 历史资料及档案电子化，A0、A1、A2、A3、A4幅面档案电子化 | ≥26030张 | 19645 | 26030张 | 1 | 1
|  |  | 历史资料及档案电子化，老档案、测稿更换文书档案盒 | ≥300个 |  | 300个 | 1 | 1
|  |  | 历史资料及档案电子化，更换建设工程档案盒 | ≥1000个 |  | 1000个 | 1 | 1
|  |  | 市保申报文本补充编制，编制文本 | 46项 |  | 46项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 文物记录档案制作，档案内包括总目录卷、主卷、副卷和备考卷 | 4卷 |  | 4卷 | 3 | 3
|  |  | 文物记录档案制作，验收合格率 | ≥95% | ≥ | >95% | 3 | 2 | 偏差原因：记录档案制作工作具有动态续补、不断完善的特性，限于本次客观工作条件，如时间、财力等因素，部分资料收集有局限性。 改进措施：需待后期工作条件具备后方可开展,使得记录档案仍有继续完善的空间。
|  |  | 历史资料及档案电子化，扫描规格验收达到：扫描技术参数采用彩色、分辨率300dpi，数据格式TIFF的合格标准 | ≥300dpi | ≥ | 300dpi | 1 | 1
|  |  | 历史资料及档案电子化，其他纸质档案扫描技术验收达到扫描技术参数采用彩色、分辨率300dpi，数据格式TIFF（JPEG或PDF）合格率 | ≥300dpi | ≥ | 300dpi | 1 | 1
|  |  | 历史资料及档案电子化，验收合格率 | ≥98% | ≥ | 100% | 2 | 2
|  |  | 市保申报文本补充编制，验收合格率 | ≥95% | ≥ | >95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 3月前项目立项阶段完成率 | 100% | = | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前为项目实施阶段 | 100% | = | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收阶段 | 100% | = | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥75% | ≥ | 78.96% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% | = | 99.3% | 2 | 1.98 | 因竞争性磋商、专家费有结余，故资金支付进度有偏差
|  | 成本指标 | 项目总预算成本控制 | ≤346.898万元 | ≤ | 344.46万元 | 4 | 3.97 | 偏差原因：（1）文物记录档案制作和市保申报文本补充编制两项工作的业务委托费共331.658万元，一起进行竞争性磋商，磋商结果为329.6万元，故业务委托费偏差2.058万元，为344.84万元。（2）文物记录档案制作中专家费共1.35万元，执行过程中部分咨询专家未取费，故偏差0.38万元。
|  |  | 文物记录档案制作工作成本 | ≤264.85万元 | ≤ | 262.412万元 | 2 | 1.98 | 偏差原因：（1）文物记录档案制作和市保申报文本补充编制两项工作的业务委托费共331.658万元，一起进行竞争性磋商，磋商结果为329.6万元，故业务委托费偏差2.058万元，为344.84万元。（2）文物记录档案制作中专家费共1.35万元，执行过程中部分咨询专家未取费，故偏差0.38万元。
|  |  | 历史资料及档案电子化工作成本 | ≤13.24万元 | ≤ | 13.24万元 | 2 | 2
|  |  | 市保申报文本补充编制工作成本控制 | ≤68.808万元 | ≤ | 68.808万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 文物记录档案制作，为文物保护提供资料支持 | 优良中低差 |  | 开展文物记录档案制作，一定程度上为文物保护提供资料支持 | 8 | 5.5 | 偏差原因：记录档案制作工作具有动态续补、不断完善的特性，限于本次客观工作条件，如时间、财力等因素，部分资料收集有局限性，使得记录档案仍有继续完善的空间。
|  |  | 市保申报文本补充编制，进一步提升文物保护在级别上的力度和范围上的广度 | 优良中低差 |  | 市保申报文本补充编制，进一步提升文物保护在级别上的力度和范围上的广度 | 7 | 4.5 | 偏差原因：限于本次客观工作条件，如时间、考古发掘后回填等因素，部分资料收集有局限性，使得申报文本仍有继续完善的空间。
|  | 可持续影响指标 | 历史资料及档案电子化，使珍贵档案得到长久有效的保管 | 优良中低差 |  | 通过历史资料及档案电子化，使珍贵档案得到长久有效的保管 | 8 | 5.5 | 偏差原因：限于财力支持及目前技术手段的局限性，自评扣减2分。
|  |  | 市保申报文本补充编制，使文物的历史、本体及价值情况清晰完善 | 优良中低差 |  | 市保申报文本补充编制，使文物的历史、本体及价值情况得到清晰完善 | 7 | 4.5 | 偏差原因：限于本次客观工作条件，如时间、技术手段、考古发掘后回填等因素，部分资料收集有局限性，使得申报文本仍有继续完善的空间。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | ≥90% |  | >90% | 5 | 3 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 档案使用者的满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 86.8597
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。