## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中轴线申遗舆情研判
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 袁学军 |  |  | 联系电话 | 15810925041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 63.075 | 63.075 | 62.95 | 10 | 99.8% | 9.9802
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 63.075 | 63.075 | 62.95 |  | 99.8%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 利用互联网开源数据，依托相关的分析系统和专业的舆情服务团队，提供针对境外媒体、自媒体、网民涉及中轴线申遗工作的重要信息和敏感负面信息的获取、特色分析与挖掘，为制定应对举措、快速妥善处置负面舆情提供必要的数据依据和建议。服务内容涉及两个方向：一是涉及中轴线申遗的境内外舆论动态和敏感、热点事件；二是世界遗产专家社交媒体动态及社会关系扩展。 |  |  |  |  | 利用互联网开源数据，依托相关的分析系统和专业的舆情服务团队，为北京市文物局提供针对境外媒体、自媒体、网民涉中轴线申遗工作的重要信息和敏感负面信息，为北京市文物局制定应对举措、快速妥善处置负面舆情提供必要的数据依据和建议。服务内容涉及两个方向：一是涉中轴线申遗的境内外舆论动态；二是世界遗产专家社交媒体动态及社会关系扩展。助力中轴线申遗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 境外目标相关舆情信息月报 | ≥12 |  | 12份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 境内相关舆情信息半年报/年报 | ≥2 |  | 2份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 舆情专报 | ≥12份 |  | 12份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 国内相关舆情信息日报 | ≥250份 |  | 250份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 监测预警天数 | ≥365 |  | 365天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 境外目标相关舆情信息半年报/年报 | ≥2份 |  | 2份 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 考核通过率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 覆盖率 | ≥90% |  | 通过配置多维度关键词组，实现境内、境外各类信源的全面监测和实时推送，并配备专业监测人员扫描系统推送数据，筛选并及时报送有价值的信息，第一时间发现和通报突发敏感舆情以及可能持续发酵的舆情信息。覆盖率达到预期目标 | 5 | 4
|  |  | 验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目立项阶段 2022年1月底前 | ≤1个月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 2022年2-11月 | ≤10个月 |  | 2-12月 | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.8% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥60% |  | 0 | 2 | 0 | 根据北京市文物局与北京北大软件工程股份有限公司签订的《中轴线舆情监测研判工作协议》及合同，需按季度支付，所以未完成60%的支付
|  |  | 项目总结/验收阶段 2022年11月底前 | ≤11 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤63.075000万元 |  | 62.95万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 安全事故下降率 | ≥70% |  | 全年未发生相关安全事故 | 5 | 5
|  |  | 群体性事件降低率 | ≥70% |  | 全年未发生相关群体性事件 | 5 | 5
|  |  | 投诉降低率 | ≥10% |  | 全年未发生相关投诉 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升率 | ≥70% |  | 随着北京中轴线申遗各项工作的陆续推进，境内和境外舆论对此的关注度也会越来越高。作为申遗工作的主管单位，北京市文物局亟需要有一套针对境内外舆情大数据的解决方案，项目成果，为决策层提供舆情研判和处置策略建议。助推北京中轴线申遗成功。 | 15 | 10 | 效益实现情况无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥70% |  | 96.14% | 3 | 2 | 调查样本量偏低，调查的科学性需进一步加强。
|  |  | 管理者的满意度 | ≥70% |  | 95.57% | 3 | 2
|  |  | 合作方满意度 | ≥70% |  | 96% | 4 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9802
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。