## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市文化遗产研究院2022年考古工作站运行经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 13720056930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 636.8135 | 564.2686 | 564.2686 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 636.8135 | 564.2686 | 564.2686 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，根据我院实际需要，对各考古工作站进行运维，从本质上了保障文物单位所肩负的社会责任，有力提升北京地区文物保护水平。 |  |  |  |  | 按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，根据我院实际需要，对各考古工作站进行运维，从本质上了保障文物单位所肩负的社会责任，有力提升北京地区文物保护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐次数 | ≥1000次 |  | 1000次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 大棚检测次数 | 1次 |  | 1次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 食堂卫生、环境合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 原材料合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 供餐质量合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 日常管理合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 环境质量合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2月前项目立项阶段完成率 | 20% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 全年项目实施阶段完成率 | 100% |  | 88.61% | 2 | 1.77 | 偏差原因：通州临站2022年维护费为年度岁修预备经费，因2022年度通州临站基础设施无损坏，故未产生费用支出。琉璃河考古工作站原预计选用物业公司运营，预算有物业运营经费。因2022年试运行阶段未使用物业公司，仅支付食堂餐费，故运营经费未完全使用。 改进措施：岁修预备经费使用因每年设施损坏程度而定，无法人为干预。物业运营经费今后将视情况选用物业公司，使此笔经费得到妥善使用。
|  |  | 12月前项目总结阶段完成率 | 100% |  | 88.61% | 2 | 1.77
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50.00% |  | 39.5% | 2 | 1.58
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在636.8135万元以内，其中（琉璃河考古工作站2022年安全保卫费10万元、上宅考古工作站2022年安全保卫费10万元、通州临站2022年安保人员经费363.84万元、通州临站2022年物业服务费105.6万元、通州临站2022年食堂经费54.9675万元、通州临站2022年维护费27万元、琉璃河考古工作站2022年运营经费59.406万元、老山考古工作站2022年大棚安全检测费6万元） | ≤636.8135 |  | 564.2686 | 10 | 9 | 通州临站年度无基础设施损坏，故维护费27万无支出。琉璃河考古工作站2022年试运营，仅支付食堂餐费，无物业费用产生，故59.406万元运营经费未完全使用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作站服务管理能力 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 8 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  |  | 工作站安全率 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 提升工作站运行维持度 | 优良中差 |  | 优 | 10 | 8 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古工作站工作人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 考古工作站临时来访人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 90.12
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。