## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大钟寺古钟博物馆如何创新性开展社教工作的调研
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 程澄 |  |  | 联系电话 | 13260295439
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3.5808 | 2.9808 | 2.9014 | 10 | 97.34% | 9.7336
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3.5808 | 2.9808 | 2.9014 |  | 97.34%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为紧密结合全局重点工作，更好地对接本市十四五文博发展规划中：“系统保护历史文化遗产，创新保护利用途径”等目标，推进北京市“文化中心建设”和“博物馆之城”建设的目标 ，部门年度工作计划结合实际业务需求，预计走访13家博物馆、5所中小学及大专院校、5家区文化馆、2家街道社区场所，开展走访调研、交流座谈、问卷调查等调研工作，结合博物馆相关法律规定、活动案例等资料查阅的基础工作和研究成果，探讨大钟寺古钟博物馆如何在原有社教工作的基础上，充分利用博物馆独特的历史文化资源，拓展社教服务工作、提升大钟寺古钟博物馆公共文化空间的服务质量，同时，为博物馆今后社教创新工作的开展提供一定的参考意义. |  |  |  |  | 因 2022 年新冠疫情多次反复，进而调整调研规划，走访调研由原计划 25 家改为 15 家，线上调研 10 余家相关文化单位，并对走访及线上调研单位的社教工作开展情况进行了专题调研。通过调研数据，结合博物馆相关法律规定、活动案例等资料查阅的基础工作和研究成果，通过专家评审工作，形成课题报告，探讨大钟寺古钟博物馆如何在原有社教工作的基础上，如何让充分利用博物馆独特的历史文化资源，拓展社教服务工作、提升大钟寺古钟博物馆公共文化空间的服务质量，同时，为博物馆今后社教创新工作的开展提供了一定的参考意义.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研文化事业单位数量 | ≥7家 |  | 8家 | 4 | 4
|  |  | 调研博物馆数量 | ≥13家 |  | 15家 | 4 | 4
|  |  | 调研学校数量 | ≥5所 |  | 5所 | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥1次 |  | 2次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 课题报告评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 97.34% | 2 | 1.62 | 1.因图书购置预算金额在全年不同时间段有折扣浮动，，导致实际购置图书金额与目标预算金额略有偏差。采取了调整购置书籍资料单等措施，尽量缩小与目标金额的差距。2.因北京全年疫情防控等客观原因北京全年疫情防控、居家办公等因素，原计划参观单位未能正常开放，所以调整了调研目标单位，导致门票支出执行数量指标有所偏差。改进措施：积极开展线上调研活动。
|  |  | 4月前项目启动完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目结题完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | 30% |  | 44.9% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤2.9808万元 |  | 2.9014 | 2 | 2
|  |  | 购买书籍、资料费 | ≤6万元 |  | 0.589202万元 | 1 | 1 | 因图书购置预算金额在全年不同时间段有折扣浮动，，导致实际购置图书金额与目标预算金额略有偏差。采取了调整购置书籍资料单等措施，尽量缩小与目标金额的差距。
|  |  | 网络资料查阅 | ≤1.2万元 |  | 1.2万元 | 1 | 1
|  |  | 交通费 | ≤0.4万元 |  | 0.384万元 | 1 | 0.9
|  |  | 门票费 | ≤0.096万元 |  | 0.0554万元 | 1 | 0.9 | 因北京全年疫情防控等客观原因北京全年疫情防控、居家办公等因素，原计划参观单位未能正常开放，所以调整了调研目标单位，导致门票支出执行数量指标有所偏差。改进措施：积极开展线上调研活动。
|  |  | 专家费 | ≤0.4万元 |  | 0.4万元 | 1 | 1
|  |  | 工作餐费 | ≤0.2万元 |  | 0.192万元 | 1 | 0.9
|  |  | 资料存档备份 | ≤0.0808万元 |  | 0.0808万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 提升大钟寺古钟博物馆公共文化空间服务质量，增加博物馆参观人数 | ≥6万人 |  | 10万人 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为博物馆今后社教创新性工作的开展提供参考 | 优良中低差 |  | 为博物馆今后社教创新性工作的开展提供参考 | 15 | 10 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.0536
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。