## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文物建筑保护工程材料抽测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 欧阳苏勇 |  |  | 联系电话 | 13366337988
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照“原材料、原形制、原工艺、原做法”的原则，为进一步加强文物保护工程建筑材料的质量控制，确保材料来源可靠、满足标准和规范要求，加强预防重大工程质量事故，优选材料检测单位，在进场材料复试合格的基础上，在工地现场随机抽样送检，实现材料质量“再保险”。通过监督抽测项目的实施，对所监督的工程进行更有效的管理，保证顺利实施重点文物、革命文物等保护工程，杜绝不合格材料进场使用，从而确保文物保护工程质量，完善质量监督体系。 |  |  |  |  | 该项目通过在工地现场随机抽样送检，实现材料质量“再保险”。通过监督抽测项目的实施，对所监督的工程进行更有效的管理，保证顺利实施重点文物、革命文物等保护工程，杜绝不合格材料进场使用，从而保障了文物保护工程质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 材料抽测批次 | ≥60批次 |  | 64批次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检验合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 13 | 验收资料不充分。今后将加强验收管理。
|  | 时效指标 | 2022年11月中下旬完成抽检 | ≤11月 |  | 2023-11-30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每批次价格 | ≤5000元 |  | 4687.5元 | 5 | 5
|  |  | 项目总预算 | ≤30万元 |  | 30万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 工程质量事故 | 0起 |  | 0起 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进文保行业良性发展 | 优良中低差 |  | 促进文保行业良性发展 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽测单位认可度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。