## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中国共产党早期革命活动主题片区规划研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 张隽 |  |  | 联系电话 | 13810024290
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 68.145 | 68.145 | 67.74 | 10 | 99.41% | 9.9406
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 68.145 | 68.145 | 67.74 |  | 99.41%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市推进全国文化中心建设小组印发《关于加强文物保护利用改革的实施意见》的通知，依托2020年开展的北京地区革命文物保护利用状况调查项目成果，进一步提高北京市革命文物保护利用水平。 |  |  |  |  | 通过规划研究，将文物保护利用与各级规划紧密结合，为统筹文物保护与老城保护、城市更新提出切实有效的规划建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研与中国共产党早期活动相关的革命文物 | ≥20处 |  | 23处 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成研究报告及资料汇编一份 | ≥10万字 |  | 9.3万字 | 7.5 | 6.97 | 因分析图特增加，表达更清晰，文字部分稍有不足。今后将加强绩效目标设置的精准性。
|  | 质量指标 | 研究报告及资料汇编质量验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月前立项完成率 | 100% |  | =100% | 2 | 2
|  |  | 3月至10月项目实施阶段完成率 | 100% |  | ≥70% | 2 | 2
|  |  | 10月至12月底项目验收完成率 | =100% |  | =100% | 2 | 2
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥75% |  | ≥75% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | =100% |  | =100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本控制 | ≤68.145万元 |  | 67.74万元 | 4 | 4
|  |  | 业务委托费 | ≤68.105万元 |  | 67.1万元 | 4 | 4
|  |  | 专家咨询费 | ≤1.04万元 |  | 0.64万元 | 2 | 2 | 疫情期间未召开专家会
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文物保护宣传力度 | 优良中低差 |  | 有所提高 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为今后编制中国共产党早期活动主题片区规划提供基础 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 为今后编制其他主题片区规划研究提供基础 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 9 | 建议服务方式再提高
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4106
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。