## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中国文化和自然遗产日专题活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 白燕飞 |  |  | 联系电话 | 64058633
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49.3008 | 49.3008 | 49.3008 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49.3008 | 49.3008 | 49.3008 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《国务院关于同意设立“文化和自然遗产日”的批复》（国函〔2016〕162号），自2017年起，将每年6月第二个星期六的“文化遗产日”，调整设立为“文化和自然遗产日”。按照国家文物局要求，我局将继续开展文化和自然遗产日系列宣传活动。此项目是我局依据中国“文化和自然遗产日”主题举办的专题宣传、纪念活动，目的是宣传文物保护知识、成果、法规，吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来。 |  |  |  |  | 1.以线上主会场直播形式开启遗产日系列活动。启动“寻找北京最美文物守护人”征集、推出“北京文化遗产云讲堂”直播等活动，邀请北京文博各领域的11位专家，围绕中轴线申遗、长城研究性修缮、文物科技保护、考古中的文物保护、古建修缮、古建监测6大主题，接力开展连续11小时视频直播，广受公众、媒体关注。2.全市16区、各遗产地和相关文博单位围绕自身资源特色，积极组织线上线下活动，开展免费参观、文化展览、线上讲座、云上游赏等文化活动60余项。3.主会场直播总观看量达到400余万人次。北京地区遗产日相关原发报道144篇，其中新闻媒体报道60篇（条），转载3540余篇（条）；自媒体方面，新浪微博开设#文化遗产日##北京文化遗产云讲堂#等相关话题10条，阅读总量达5502万，讨论1.7万次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办相关主题活动场次 | ≥2次 |  | 60次 | 7.5 | 5.25 | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标设置的准确性。
|  |  | 参与人数 | ≥150人次 |  | 400余万次 | 7.5 | 6.75
|  | 质量指标 | 媒体报道次数 | ≥30次 |  | 60次 | 7.5 | 6.75
|  |  | 媒体转载次数 | ≥30次 |  | 3540次 | 7.5 | 5.25
|  | 时效指标 | 2022年8月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年7月15日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤49.30079万元 |  | 49.30079万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 文化和自然遗产日专题活动——围绕主题活动的宣传工作相关费用 | ≤21.75万元 |  | 21.75万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 活动策划相关费用 | ≤22.7173万元 |  | 23万元 | 2.5 | 2.47 | 预算内容之间调剂使用，以后加强预算编制的准确性，保证预算编制与预算执行的一致性。
|  |  | 文物保护协会相关活动相关费用 | ≤4.83349万元 |  | 4.55079万元 | 2.5 | 2.35
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护知识、成果、法规认识度得到提升 | 优良中低差 |  | 文物保护知识、成果、法规认识度得到提升 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来 | 优良中低差 |  | 吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 85.82
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。