## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市文化遗产研究院2022年考古勘探发掘
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 13720056930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25000 | 19049.9242 | 15540.3123 | 10 | 81.58% | 8.1577
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 25000 | 19049.9242 | 15540.3123 |  | 81.58%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好北京市地下文物保护工作，配合基建工程的考古勘探发掘，支出考古勘探发掘经费25000万元。 |  |  |  |  | 做好北京市地下文物保护工作，配合基建工程的考古勘探发掘，全年支出考古勘探发掘经费15235.565941万元，大大提升了对地下文物保护程度和对行业正向影响的传播能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 质量指标 | 考古勘探合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 12 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 考古发掘合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 12 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 时效指标 | 2月前项目立项阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 全年项目实施阶段完成率 | 100% |  | 81.58% | 2 | 1.6316 | 因我院进行事业单位改革，院内财务账户和税务账户需进行变更，账户无法使用导致经费拨付受到影响，进而影响项目实施。2022年度勘探发掘经费支出从8月开始，虽加快了项目执行进度，但年度整体执行率仍不足。今后将加强资金管理工作。
|  |  | 12月前项目总结阶段完成率 | 100% |  | 81.58% | 2 | 1.6316
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥30% |  | 0% | 2 | 0 | 因我院进行事业单位改革，院内财务账户和税务账户需进行变更，账户无法使用导致经费拨付受到影响，2022年6月之前未有相关经费支出。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 81.58% | 2 | 1.6316 | 因我院进行事业单位改革，院内财务账户和税务账户需进行变更，账户无法使用导致经费拨付受到影响。2022年度勘探发掘经费支出从8月开始，虽加快了目标执行进度，但年度整体执行率仍不足。
|  | 成本指标 | 项目总预算控制 | ≤25000万元 |  | 实际支付15540.312275万元 | 10 | 8.16 | 因我院进行事业单位改革，院内财务账户和税务账户需进行变更，账户无法使用导致经费拨付受到影响。2022年度勘探发掘经费支出从8月开始，虽加快了目标执行进度，但年度整体执行率仍不足。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地下文物保护程度 | 优良中低差 |  | 通过项目的实施，提升了地下文物保护程度 | 15 | 13 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 提升对行业正向影响传播 | 优良中低差 |  | 通过项目的实施，提升了对行业正向影响传播能力 | 15 | 13 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | 100% |  | 满意 | 10 | 8 | 未进行满意度调查。今后将加强收集、留存和分析满意度相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 81.2125
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。