## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗文本2022版及保护管理规划成果修订与制作费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 陈善亮 |  |  | 联系电话 | 13691383528
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 234.6 | 234.6 | 234.6 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "按照三年行动计划2022年预算安排。 按照市各相关部门、区政府、国内专家、国际专家等相关意见、建议，对申遗文本、保护管理规划持续进行完善。 完成申遗文本阶段性成果、保护规划阶段性成果和最终正式提交成果的打印；购买、扫描申遗文本所需必要的卫星影像图、书籍、照片、历史照片、图纸、舆图资料等影像资料，进一步补充申遗文本内容。" |  |  |  |  | 全面收集各相关部门、区政府、国内专家、国际专家等相关意见、建议，对申遗文本、保护管理规划持续进行完善。完成申遗文本、保护规划最终成果，正式提交成果的打印，为最终提交世界遗产中心提供最核心的保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申遗文本和保护规划 | 2套 |  | 2套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤11月 |  | 12月 | 2.5 | 1.5 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 4月底前资料购买工作完成率 | ≥100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 6月底前图纸修改工作完成率 | ≥100% |  | 90% | 2.5 | 1.5 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 12月底前图纸排版工作完成率 | ≥100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 申遗文本版式装潢效果技术把关、统筹协调 | ≤20.8万元 |  | 20.8万元 | 1 | 1
|  |  | 申遗文本英文版翻译校订、统稿 | ≤43.2万元 |  | 43.2万元 | 1 | 1
|  |  | 申遗文本阶段成果打印费 | ≤31.2万元 |  | 31.2万元 | 2 | 2
|  |  | 申遗文本格式审查稿修订 完成时间 | ≤57.2万元 |  | 57.2万元 | 2 | 2
|  |  | 以最新工作成果扩充申遗文本内容 | ≤87.2万元 |  | 87.2万元 | 2 | 2
|  |  | 预算金额 | ≤234.6万元 |  | 234.6万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作为中轴线申遗向联合国教科文组织递交的重要文件，为推动北京中轴线具备申遗条件奠定必要的研究与管理基础 | 优良中低差 |  | 完成了申遗文本和保护管理规划成果，为按时提交世界遗产中心做好保障 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 成果文件效力保障年限 作为中轴线申遗向联合国教科文组织递交的重要文件，为推动北京中轴线具备申遗条件奠定必要的研究与管理基础 | ≥2年 |  | 2年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。