## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 府学胡同36号院配电柜改造项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 15901262325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 389.6127 | 389.6127 | 339.178 | 10 | 87.06% | 8.7055
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 389.6127 | 389.6127 | 339.178 |  | 87.06% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据相关要求，府学胡同36号院配电柜内部设施及柜体改造于2001年，截至目前，已超过使用年限。目前正在使用备用电闸，如不更换设备，机关办公有停电危险，同时存在安全隐患。2021年8月东城区电力部门来机关检查配电设施安全，已开具整改单，建议更换配电柜设施设备。根据整改要求，需申请更换配电柜设备。从而消除单位配电安全隐患，保障供电安全，保证单位各项工作的正常开展。 |  |  |  |  | 已按照设计完成配电柜设备设施的改造工程，完成了国网北京市电力公司对我单位用电检查结果整改的要求。消除了机关用电安全隐患，保障了持续安全供电。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换机关院内配电柜设备 | ≥1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备质量达标合格，验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 安全运行维护期间故障报修率 | ≤5% |  | 用户进线出线电缆及高低压没奋和变压器投运时间较长,设备老化 | 7.5 | 6 | 因时间太长，造成线路老化，今后加强对设备管理，定期检查更换。
|  | 时效指标 | 2022年2月底前完成项目立项 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年11月底前完成项目实施 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月31日前完成项目验收 | 2022年12月31日前 |  | 2022年6月17日 | 2 | 2
|  |  | 2022年6月30日前完成资金支付 | ≥50% |  | 25.1% | 2 | 1 | 因东城区电力局新规节假日不批准停电施工，因此施工工期延迟导致半年支付率不达标。现已完成施工并按合同要求完成验收、支付工作。
|  |  | 2022年12月31日前完成资金支付 | 100% |  | 87.06% | 2 | 1.74 | 履行政府采购产生采购结余，今后将及时申请项目预算调整，保证资金执行率。
|  | 成本指标 | 控制项目总成本 | ≤389.612729万元 |  | 339.177968 万元 | 10 | 10 | 履行政府采购产生采购结余，今后将及时申请项目预算调整，保证资金使用效益。
|  | 社会效益指标 | 消除机关配电安全隐患，保障供电安全，完成国网北京市电力公司用电检查结果整改要求 | 优良中低差 |  | 消除了机关配电安全隐患，保障了供电安全，现已完成国网北京市电力公司用电检查结果整改要求 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 保障机关院内用电安全，为院内各处室、单位的办公用电提供可持续保障。 | 优良中低差 |  | 保障机关院内可持续用电 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9455
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。