## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 德胜门箭楼文物建筑前期勘察与监测项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心
项目负责人 |  |  | 王萌 |  |  | 联系电话 | 13651329209
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 280.153 | 280.153 | 256.566 | 10 | 91.58% | 9.1581
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 280.153 | 280.153 | 256.566 |  | 91.58%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成监测系统日常运维，针对监测数据进行结构安全变化研究，输出结构安全监测月报、年报。 |  |  |  |  | 完成监测系统日常运维，针对监测数据进行结构安全变化研究，输出结构安全监测月报、年报。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 结构安全监测月报 | 12份 |  | 12份 | 5 | 5
|  |  | 结构安全监测年报 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 项目总结报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 故障设备维护率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 监测系统正常使用率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 日常运行管理维护、数据处理分析、报告编撰实施周期 | 2022年1月-12月（月报每月一份、年报每年一份） |  | 2022年1月-12月（月报每月一份、年报每年一份） | 10 | 8 | 受疫情影响报告提交时间有延迟
|  | 成本指标 | 系统建设、运维及成果研究费用成本控制数 | ≤278.41万元 |  | 256.566万元 | 10 | 9.2154 | 云服务及线路租用申报预算为3年费用，实际项目执行期为2年，所以实际支付2年费用后有结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不对建筑本体及周边环境造成不良影响 | 优良中差 |  | 对建筑本体及周边环境没有造成不良影响 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发德胜门箭楼文物建筑安全监测系统，为德胜门箭楼古建筑保护提供数据基础，改善管理方式，为科学开展德胜门箭楼的安全监测和保护工作提供基础保障。 | 优良中差 |  | 加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发德胜门箭楼文物建筑安全监测系统，为德胜门箭楼古建筑保护提供数据基础，改善管理方式，为科学开展德胜门箭楼的安全监测和保护工作提供基础保障。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.3735
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。