## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 涉案文物鉴定评估与文物认定争议裁定
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 李卫伟 |  |  | 联系电话 | 13501257003
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4.5 | 0.48 | 0.48 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 4.5 | 0.48 | 0.48 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成受理的司法机关和文物执法部门委托的涉案文物鉴定评估申请；对文物认定过程中产生的认定争议进行调节、鉴定和裁定，为司法机关和文物执法部门的执法提供有力支持。 |  |  |  |  | 2022年全年受理并完成的司法机关和文物执法部门委托的涉案文物鉴定评估3个；对文物认定过程中产生的认定争议进行调节、鉴定和裁定0个，为司法机关和文物执法部门的执法提供了有力的支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展司法机关、文物执法部门的鉴定评估 | ≤30个 |  | 3个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 开展文物部门和其他相关机关与个人的文物认定争议裁定 | ≤10个 |  | 0个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 按照鉴定评估流程和规定，鉴定评估意见书完成率 | ≥80% |  | 100% | 7.5 | 7 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 认定争议裁定意见书完成率 | ≥80% |  | 100% | 7.5 | 7 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 时效指标 | 2022年1月，准备阶段，完成立项 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2022年2-12月，开展阶段 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 2022年12月15-31日，工作总结阶段 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算 | ≤4.5万元 |  | 实际支付0.48万元 | 10 | 10 | 本项目与案件发生有关，本年度相较于去年，案件大幅下降。因此，没有相关需要涉案鉴定事务。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为司法机关和文物执法部门的执法提供有力支持 | 优良中低差 |  | 通过对案件鉴定评估，为司法机关和文物执法部门的执法提供了有力支持 | 15 | 14 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 进一步推动文物司法鉴定评估的专业化和正规化 | 优良中低差 |  | 进一步推动了文物司法鉴定评估的专业化和正规化水平 | 15 | 14 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法机关或者文物执法部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。