## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗工作经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 王颖 |  |  | 联系电话 | 135039882100
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 304.399 | 255.3201 | 158.1351 | 10 | 61.94% | 6.1936
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 304.399 | 255.3201 | 158.1351 |  | 61.94%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年8月，市委编办批复同意设立北京中轴线申遗保护工作办公室，负责落实市委、市政府关于中轴线申遗保护工作的决策部署；研究拟定中轴线申遗保护相关计划、方案并组织实施；负责组织落实、监督实施中轴线申遗保护的各项工作，协调解决工作中的有关问题。本项目为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供必要的经费支撑。 |  |  |  |  | 通过经费日常执行和调整，充分保障了2022年申遗办日常办公需求，保障了申遗办高速运转，保障了中轴线申遗保护工作的顺利推进。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障基本工作经费人员数 | ≥40人 |  | 44人 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成工作影像记录拍摄制作数量 | ≥1个 |  | 1个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 工作记录影像制作成片时长 | ≥8分钟 |  | 16分钟 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12月底前项目总结阶段完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月底前项目实施阶段完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 5月底前项目合同签订工作完成率 | =100% |  | 8月 | 2 | 1.25 | 受疫情影响合同签订于8月份完成
|  |  | 截至12月31日资金支付进度 | =100% |  | 61.94% | 2 | 1.24 | 因疫情导致差旅、会议、国际交流等部分项目不具备实施条件，我办于年底向主管部门申请过结余资金提前交回财政。
|  |  | 2月底前项目立项阶段完成率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 截至6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 11.04% | 1 | 0.2208 | 因疫情导致差旅、会议、国际交流等部分项目不具备实施条件，我办于8月和12月两次向主管部门申请过结余资金提前交回财政。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤255.320097万元 |  | 158.13509万元 | 2.5 | 2.25 | 因疫情导致差旅、会议、国际交流等部分项目不具备实施条件，我办于8月和12月两次向主管部门申请过结余资金提前交回财政。
|  |  | 其他工作经费 | ≤174.199097万元 |  | 57.01409万元 | 2.5 | 2.25
|  |  | 搬家费 | ≤3.821万元 |  | 3.821万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 中轴线申遗工作影像记录 | ≤77.3万元 |  | 77.3万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供必要的经费支撑 | 优 |  | 为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供了必要的经费支撑 | 15 | 12 | 偏差原因： 在部分经费项目设置上还有提升空间。 改进措施： 在今后的工作经费项目中进一步加强项目设置的科学性、可操作性。
|  | 可持续影响指标 | 通过为申遗办提供必要支撑，保障中轴线申遗工作稳步开展 | 优 |  | 通过为申遗办提供必要支撑，保障了中轴线申遗工作稳步开展 | 15 | 12 | 可持续影响效益尚需时日，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 9 | 满意度调查样本量偏低，以后加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4044
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。