## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国子监南廊房、东西讲堂、药房及司房屋面修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 金漫江 |  |  | 联系电话 | 13681565557
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 306.7477 | 306.7477 | 281.3287 | 10 | 91.71% | 9.1713
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 281.3287 |  | 93.78%
|  |  | 上年结转资金 | 6.7477 | 6.7477 | 0
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于目前国子监院内南廊房、东西讲堂、司房及药房共 6 处文物建筑已经出现一定程度的残损， 局部残损继续发展将危及文物及周边游人的的安全，有必要通过修缮恢复文物建筑本体的完整，延缓局部破坏趋势，恢复其正常功能。通过修缮保持其正常的使用功能和建筑的完整 性体现了政府对历史文物的重视。修缮完成后国子监将继续对外开放，成为展示儒学文化、教育文化、历史文化的重要场所。 |  |  |  |  | 已按批复设计方案，完成全部施工，取得竣工备案，达成设计目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | 1023.84㎡ |  | 1023.84㎡ | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程竣工时间 | ≤6月 |  | 2022-11-01 | 10 | 8 | 因新冠疫情，导致闭馆，工人患病隔离等因素，竣工日期延后。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤300万元 |  | 281.328709万元 | 10 | 10 | 中标合同价低于预算申报金额，剩余资金已全部退回。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复其原有使用功能，确保文物安全，游客安全。 | 定性 |  | 未发生安全事故，保障了游客安全 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 恢复文物建筑本体的完整，延缓文物破坏趋势。 | 定性 |  | 得到保护，预计可对延长文物寿命 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1713
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。