## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市文物安全工作现状和对策调研
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 卢东民 |  |  | 联系电话 | 64071291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 22.7187 | 22.7187 | 22.5 | 10 | 99.04% | 9.9037
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 22.7187 | 22.7187 | 22.5 |  | 99.04%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市全国重点文物古迹保护单位、市级文物保护单位、区级文物保护单位和尚未公布为文物保护单位的不可移动文物3840处，有部分被中央单位、部队管理使用,居民占用，居民私拉电线、停放电动自行车,文物安全隐患大、风险高,文物安全防护工程几乎没有实施，一处文物单位有多个单位使用、产权不明确,文物安全责任不落实，在这种背景下，局领导指示,2022年委托有安全工作实力的院校,对全市文物安全工作现状进行全面调研，分析文物安全面临的形势，研究解决问题的有效对策。 |  |  |  |  | 通过委托有安全工作实力的院校,对全市文物安全工作现状的调研，并提出了相应的对策，为北京市全国重点文物古迹保护单位不可移动文物保护提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | 1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 调研报告评审合格率 | ≥80% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成启动工作 | 4月份 |  | 4月份完成启动工作 | 5 | 5
|  |  | 完成调研工作 | 12月份 |  | 12月份完成调研工作 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤22.7187万元 |  | 22.7187万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析文物安全面临的形势，有效降低文物安全隐患和风险 | 高中低 |  | 分析文物安全面临的形势，为有效降低文物安全隐患和风险提供决策依据 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，效益实现情况无法准确衡量，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为文物安全工作提供决策指导 | ≥3年 |  | 为文物安全工作提供决策指导 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | ≥85% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度调查样本量低，今后将加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9037
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。