## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线展览
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 白佳好 |  |  | 联系电话 | 15810376253
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 999.6872 | 1716.0138 | 1565.4357 | 10 | 91.23% | 9.1225
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 999.6872 | 1716.0138 | 1565.4357 |  | 91.23%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为系统展示北京中轴线的遗产价值、建筑特色、文化魅力、公众参与和申遗成果，给北京中轴线申遗接受国家层面检查评估和国际组织现场考察留下良好的“第一印象”，北京中轴线申遗保护三年行动计划提出，2022年6月前完成北京中轴线常设专题展览，面向公众开放。在此工作要求下，由市文物局牵头推出“北京中轴线展览”（暂定名），具体展览工作由首都博物馆具体实施。完成大纲论证3次、文物调研至少3次、展陈大纲、展陈概念设计稿，以中轴线遗产价值为核心，配合北京中轴线申遗接受国家层面检查评估和国际组织现场考察；面向公众宣传推广北京中轴线，项目将于2022年顺利开展。 |  |  |  |  | 由市文物局牵头推出“北京中轴线展览”（暂定名）系统展示了北京中轴线的遗产价值、建筑特色、文化魅力和公众参与。具体展览工作由首都博物馆具体实施，项目已完成大纲论证3次、展陈大纲、展陈概念设计稿，并于2023年顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥3次 |  | 4次 | 3 | 3
|  |  | 举办专家论证会次数 | ≥3次 | 次 | 5次 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 展陈大纲验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 展陈概念设计稿验收合格率 | 100% | 百分比 | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 1月前完成项目立项阶段时间 | 1月 | 月 | 1月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 2月前完成项目实施阶段时间 | 1月 | 月 | 1月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 12月前完成项目总结/验收阶段时间 | 10月 | 月 | 10月 | 2.5 | 1.5 | 相应验收材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 91.23% | 2.5 | 2.37 | 因疫情原因部分差旅费未支出及部分借展费未支出。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤1716.01383万元 |  | 1565.435803万元 | 5 | 4.5 | 项目年中追加预算，展览未开展，尚未达到完全支付条件。
|  |  | 劳务费 | ≤21.68万元 | 万元 | 4.719万元 | 1 | 0.9
|  |  | 文物借展费 | ≤200万元 |  | 84.072万元 | 1 | 0.9
|  |  | 展览与多媒体设计与制作费 | ≤1295.842302万元 |  | 1295.842302万元 | 1 | 0.9
|  |  | 展览图录费 | ≤103.636万元 |  | 103.636万元 | 1 | 0.9
|  |  | 其他费用 | ≤94.855528万元 | 万元 | 77.166501万元 | 1 | 0.9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京中轴线遗产价值的社会影响力提升率 | ≥10% | 百分比 | 提升北京中轴线遗产价值的社会影响力 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥1年 | 年 | 1年 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众的满意度 | ≥90% | 百分比 | 0% | 4 | 0 | 因展览未开展，导致未完成绩效目标。今后将加强项目管理。
|  |  | 展览工作人员的满意度 | ≥90% | 百分比 | 90% | 6 | 5 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 85.9925
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。