## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 孙熹 |  |  | 联系电话 | 13146821126
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 144.6849 | 144.6849 | 129.5531 | 10 | 89.54% | 8.9542
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 144.6849 | 144.6849 | 129.5531 |  | 89.54%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 大觉寺是全国重点文物保护单位，是北京西山永定河文化带中的重要文物遗存。大觉寺内文物建筑物和构筑物已经出现一定程度的残损。2021年汛期，北京平均降水量比近十年偏多六成，大觉寺天王殿、大雄宝殿、憩云轩、畅云轩配房汛期漏雨；龙潭及附近堡坎、护坡因近年严寒和今年频繁降水出现鼓闪、石材掉落等现象，这些局部残损继续发展将危及文物安全。因此，申请修缮，以恢复文物建筑本体的完整，延缓局部破坏趋势，恢复其正常功能。 |  |  |  |  | 大觉寺修缮工程是大雄宝殿等殿堂百年来最重要修缮工程，解决其重大问题。经审批、招投标等程序，我馆与北京市文物古建工程公司签订合同对古建进行修缮。自工程开展以来，依据施工图文件对工程范围内的四座建筑屋面及后院护坡、龙潭等区域进行揭露性二次勘察，除大雄宝殿外，其余三个建筑天王殿、憩云轩、畅云轩配殿的屋面损伤，与设计文件前期勘察损伤一致，修缮对策基本可以达到修缮目标。并于11月前基本完成了对天王殿、憩云轩、畅云轩配房、龙潭及附近堡坎护坡的修缮工作。但经修缮时详勘，发现大雄宝殿灰背断裂、椽望普遍糟朽，原设计方案、资金已不能满足修缮要求，随即申请资金并将变更方案报送相关部门，待今年进一步修缮。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮建筑面积 | ≤893.46平米 |  | 416.36平方米 | 7.5 | 3.5 | 经修缮时详勘，发现大雄宝殿灰背断裂、椽望普遍糟朽，原设计方案、资金已不能满足修缮要求，故没有完成大雄宝殿477.1平方米的修缮。已申请资金并将变更方案报送相关部门，后续完成修缮。
|  |  | 修缮堡坎长度 | ≤795延米 |  | 795延米 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 工程项目合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 89.54% | 5 | 4.48 | 资金支付缓慢，今后将加强资金管理，按计划实施。
|  |  | 项目工期 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 4 | 经修缮时详勘，发现大雄宝殿灰背断裂、椽望普遍糟朽，原设计方案、资金已不能满足修缮要求，随即申请资金并将变更方案报送相关部门，故导致工期延期，待今年7月份完成修缮。
|  | 成本指标 | 建设工程其他费 | ≤15.3万元 |  | 14.21万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目总预算 | ≤144.69万元 |  | 129.553106万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 工程直接费 | ≤125.3万元 |  | 115.34万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 基本预备费 | ≤3.3万元 |  | 0 | 2.5 | 0
|  | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | ≥3% |  | 促进文物保护 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 修缮部分稳固年限 | ≥5年 |  | 1年 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 82.9342
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。