## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京地区文物艺术品交易大数据中心项目前期调研
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8.8248 | 8.8248 | 8.8248 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8.8248 | 8.8248 | 8.8248 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立北京地区文物艺术品交易大数据中心，是十四五时期市文物局重要工作内容，涉及面广、体量大，偏重信息化项目。为准确规划大数据中心项目，做好前期调研、摸清建设的重难点，借鉴相关地区、相关行业的好经验好做法，特申请此项目。 |  |  |  |  | 《北京文物艺术品交易大数据中心建设调研报告》，研究分析了交通运输业、金融、环保、公安等行业或部门的大数据中心建设情况，结合本行业情况提出了完整的系统解决方案。该项目已于2022年10月上旬完成全部撰写工作，并于2022年12月前完成验收和资金支付工作。该报告目前已指导北京文物交易大数据中心建设进入实施阶段，对北京建设国际文物艺术品交易中心建设将发挥重要作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具调研报告数量 | 1个 |  | 1个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 调研地区行业建设情况 | ≥4次 |  | 4次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 调研结果真实性 | 90% |  | 100% | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 时效指标 | 项目2022年5月前立项工作完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目2022年12月前总结验收工作完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目2022年10月前实施工作完成率 | 100% |  | 90% | 2.5 | 1.5 | 项目实施较慢，今后将加强项目管理工作。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤8.8248万元 |  | 8.8248万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京地区文物艺术品交易大数据中心建设的贡献率 | ≥50% |  | 50% | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为大数据平台上线提供有效支撑年限 | ≤2年 |  | 2年 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研结果使用者（部门） | ≥85% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度资料充分性不足，今后将加强满意度工作管理。
总分 | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。