## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 府学胡同36号院古建三期修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 15901262325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 155.096 | 155.096 | 149.854 | 10 | 96.62% | 9.662
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 155.096 | 155.096 | 149.854 |  | 96.62%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 府学胡同36号院是北京市文物局机关的办公地址，是北京市市级文保单位。随着日常工作使用，建筑发生不同程度的损耗，为保证机关正常办公安全，保障机关正常办公秩序，保证古建安全，需对单位内古建及院落损坏的部位进行维修、修缮，以改善单位办公环境，并保护单位古建完整和安全。 |  |  |  |  | 对破损建筑进行修缮、维护，恢复古建外貌，优化办公场所环境。完成破损房屋建筑修缮工程，保证了机关院内人身安全及古建安全，维护办公环境秩序，无建筑安全事故发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机关院内修缮 | =8点位 |  | 14 | 15 | 15 | 报审图纸与预算略有修改，施工以报审图纸为准。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率100%。 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年10月前项目实施完成率 | 50% |  | 2022-10-20 | 2 | 1 | 项目因报审内容修改，6月份完成财评后开始此项目意向公示。延迟开工、竣工时间。
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 50% |  | 2023年3月27日 | 2 | 1 | 因疫情原因，2022年11月竣工，于12月7日完成质监站及大厅的验收报审工作，但因系统故障，大厅未收到质监站审批后资料。于2023年3月重新报审，3月27日验收备案成功。
|  |  | 2022年6月30日前完成资金支付 | ≥50% |  | 0% | 2 | 1 | 6月30日前项目未开展
|  |  | 2022年12月31日前完成资金支付 | 100% |  | 96.62% | 2 | 1.93 | 竟磋价格低于财评费用，以竟磋结果签订合同结算。
|  | 成本指标 | 专家评审费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万元 | 2 | 2
|  |  | 设计费 | ≤11.959381万元 |  | 11.68万元 | 2 | 1.95 | 设计合同签订11.68万元。
|  |  | 室外围墙（施工费） | ≤138.418762万元 |  | 133.564022万元 | 2 | 1.92 | 竟磋价格低于财评费用，以竟磋结果签订合同结算。
|  |  | 工程监理费 | ≤4.567819万元 |  | 4.46万元 | 2 | 1.95 | 监理合同签订4.46万元。
|  |  | 控制项目总成本 | ≤155.095962万元 |  | 149.854022万元 | 2 | 1.93 | 竟磋价格低于财评费用，以竟磋结果签订合同结算。
|  | 社会效益指标 | 完成机关院内修缮，保证古建安全、机关人员工作环境安全无事故 | 优良中低差 |  | 保证了古建和机关人员的安全 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 改善机关工作环境 | 优良中低差 |  | 对破损建筑进行修缮、维护，恢复古建外貌，优化办公场所环境。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市文物局各机关职工满意度 | ≥90% |  |  | 10 | 8 | 去年疫情原因暂未开展
总分 | [6 empty] | 100 | 88.342
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。