## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大钟寺古钟博物馆“钟铃之声”系列文化体验活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 郑宇伟 |  |  | 联系电话 | 82139050
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 76.887 | 76.887 | 68.7248 | 10 | 89.38% | 8.9384
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76.887 | 76.887 | 68.7248 |  | 89.38%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、开展钟铃文化展览进社区、学校等巡展活动；开展“钟王杯”大学生志愿者风采比赛；开展“钟铃之声”科普文化活动；开展传统节日文化体验活动；开展5·18国际博物馆日文化活动；开展文化和自然遗产日活动；开展全国科技周科普文化活动等。 2、开展第41届“辞旧迎新 鸣钟祈福”元旦文化活动，让文物活起来，为观众带来了一场生动有趣、文化内涵丰厚的跨年文化活动。 3、开展2022年“致敬传统 闻钟赏月”中秋文化活动，增强观众文化体验感。 4、制作、展示、发放“钟铃之声”系列文化体验活动的宣传品、展板、海报等。 5、提高大钟寺古钟博物馆及钟铃文化在高等院校、中小学、以及周边社区的知名度和“钟铃之声”的品牌品牌影响力。 |  |  |  |  | 1、开展钟铃文化展览进社区、学校等巡展活动；开展“钟王杯”大学生志愿者风采比赛；开展“钟铃之声”科普文化活动；开展传统节日文化体验活动；开展5·18国际博物馆日文化活动；开展文化和自然遗产日活动；开展全国科技周科普文化活动等。 2、开展第41届“辞旧迎新 鸣钟祈福”元旦文化活动，让文物活起来，为观众带来了一场生动有趣、文化内涵丰厚的跨年文化活动。 3、开展2022年“致敬传统 闻钟赏月”中秋文化活动，增强观众文化体验感。 4、制作、展示、发放“钟铃之声”系列文化体验活动的宣传品、展板、海报等。 5、提高大钟寺古钟博物馆及钟铃文化在高等院校、中小学、以及周边社区的知名度和“钟铃之声”的品牌品牌影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | “钟铃之声”科普文化活动次数 | ≥8场次 |  | 10场次 | 0.7 | 0.7
|  |  | “七夕”传统节日活动 | 1场次 |  | 1场次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 制作宣传页数量 | ≥48750张 |  | 48750张 | 0.5 | 0.5
|  |  | “重阳”传统节日活动 | 1场次 |  | 1场次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 元旦活动 | 1场次 |  | 1场次 | 0.6 | 0.6
|  |  | 制作宣传品数量 | ≥28590份 |  | 28590份 | 0.6 | 0.6
|  |  | “端午”传统节日活动 | 1场次 |  | 1场次 | 0.6 | 0.6
|  |  | 中秋活动 | 1场次 |  | 1场次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 制作木质雕版数量 | ≥3块 |  | 3块 | 0.5 | 0.5
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥12次 |  | 20次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 举办讲座的次数 | ≥8场次 |  | 10场次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 5·18国际博物馆日活动 | 1场次 |  | 1场次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 制作海报、展架数量 | ≥224个 |  | 224个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 全国科技周活动 | 1场次 |  | 1场次 | 3 | 6
|  |  | 文化和自然遗产日活动 | 1场次 |  | 1场次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 制作打卡印章数量 | ≥40个 |  | 58个 | 0.5 | 0.5
|  |  | “钟王杯”大学生志愿者风采比赛 | 1场次 |  | 1场次 | 0.5 | 0.5
|  |  | 社区、学校等巡展活动次数 | ≥6场次 |  | 1场次 | 1.5 | 0.25 | 由于疫情，无法完成进校园社区巡展。
|  |  | “春节、元宵”传统节日活动 | 1场次 |  | 1场次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 开展活动场次 | ≥30场次 |  | 31场次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 宣传材料数量 | ≥70000个 |  | 70000个 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 4月前项目启动完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年1月项目结题完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 0 | 未开展项目结题工作，部分项目无法进行，以后加强项目计划编制的合理性。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 89.38% | 2 | 1.78
|  |  | 12月前项目实施完成率 | 100% |  | 部分工作未完成 | 2 | 1.5 | 受疫情因素影响，导致部分项目无法进行，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥30% |  | 34.69% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 元旦传统活动经费 | ≤15.8015万元 |  | 9.069万元 | 0.6 | 0.34 | 由于疫情，部分费用没有产生。
|  |  | “钟铃之声”系列活动“钟王杯”志愿者风采大赛经费 | ≤3.2377万元 |  | 3.063094万元 | 1 | 0.95 | 由于疫情，志愿者无法进入博物馆，所以没有产生餐费。
|  |  | 春节、元宵节传统节日活动经费 | ≤2.93万元 |  | 2.93万元 | 0.6 | 0.6
|  |  | 重阳节传统节日活动经费 | ≤1.497万元 |  | 1.497万元 | 0.6 | 0.6
|  |  | “钟铃之声”系列活动自然文化遗产日经费 | ≤4.84万元 |  | 4.79万元 | 0.5 | 0.49 | 由于疫情，志愿者无法进入博物馆，所以没有产生餐费。
|  |  | “钟铃之声”系列活动全国科技周经费 | ≤4.78万元 |  | 4.78万元 | 1 | 1
|  |  | “钟铃之声”系列活动日常开放经费 | ≤4.9353万元 |  | 4.9353万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中秋传统活动经费 | ≤24.6255万元 |  | 23.9755万元 | 1 | 0.97 | 由于疫情，部分费用没有产生。
|  |  | “钟铃之声”系列科普活动经费 | ≤3.655万元 |  | 3.655万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 端午节传统节日活动经费 | ≤1.58万元 |  | 1.55万元 | 0.6 | 0.59
|  |  | 项目预算成本 | ≤76.887万元 |  | 68.724844万元 | 0.5 | 0.45 | 由于疫情，部分费用没有产生。
|  |  | “钟铃之声”系列活动讲座与互动课程经费 | ≤3.755万元 |  | 3.33995万元 | 0.6 | 0.52 | 由于疫情，志愿者无法进入博物馆，所以餐费减少。
|  |  | “钟铃之声”系列活动518国际博物馆日经费 | ≤3.73万元 |  | 3.68万元 | 1 | 0.99 | 由于疫情，志愿者无法进入博物馆，所以没有产生餐费。
|  |  | 七夕节传统节日活动经费 | ≤1.52万元 |  | 1.46万元 | 1 | 0.48
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高博物馆的观众人数、志愿者人数、覆盖学校社区数 | ≥10% |  | 10% | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 提高钟铃之声系列文化体验活动的知名度、品牌影响力 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众参加活动满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9484
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。