## 模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信息化系统新建和升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 黄頔 |  |  | 联系电话 | 84045887
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 334.74 | 334.74 | 332.3081 | 10 | 99.27% | 9.9273
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 334.74 | 334.74 | 332.3081 |  | 99.27%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市文物局信息化建设基础维护保障项目是保障北京市文物局机关办公网络安全和信息化的延续性基本保障工作。包括文物局信息系统运维费、文物局网站运维和内容监测、文物局信息化资产管理服务运维、文物局电子政务云租赁服务、互联网接入费、正版杀毒软件购置、文物局网络安全运维服务等7个部分。 总体目标：1.按照市经信局要求完成文物局政务大数据管理任务；2.完成北京市文物局网络安全保障；3.高质量完成文物局网站建设和运维；4.高质量完成文物局信息化资产管理和基础保障；5.按照市经信局要求做好文物局电子政务云服务的管理工作；6.按照北京市正版化工作联席会议要求做好文物局正版化管理工作。 |  |  |  |  | 保障北京市文物局机关办公网络安全和信息化的延续性基本保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统数量 | 2个 |  | 2个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 防火墙及上网行为管理设备购置数量 | 1套 |  | 1套 | 2.5 | 2.5
|  |  | 涉密扫描软件购置数量 | 1套 |  | 1套 | 2.5 | 2.5
|  |  | 杀毒软件购置数量 | 14套 |  | 0套 | 2.5 | 0 | 预算时未充分考虑往年软件使用年限，以后加强预算编制的准确性。
|  |  | 各系统运维项目全年上门检查次数 | 12次 |  | 18次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 网络安全运维天数 | 365天 |  | 365天 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 防火墙及上网行为管理设备购置验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 涉密扫描软件及杀毒软件购置验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 2 | 未采购杀毒软件因此未验收，以后加强预算编制的准确性。
|  |  | 故障排解率 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 2022年1月完成立项 | 2 | 2
|  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 2022年12月完成实施 | 2 | 2
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 58.49% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.27% | 2 | 1.9854
|  | 成本指标 | 互联网接入 | ≤30.8万元 |  | 30.8万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 政务服务数据清洗及标准化 | ≤38.23万元 |  | 37.1万元 | 1 | 0.9
|  |  | 机房运维 | ≤2万元 |  | 2万元 | 1 | 1
|  |  | 网络安全运维服务 | ≤59.5万元 |  | 59.5万元 | 0.5 | 0.5
|  |  | 涉密扫描软件及杀毒软件购置 | ≤14.57万元 |  | 14.4万元 | 1 | 0.98833
|  |  | 网站运维和内容监测 | ≤46.7万元 |  | 46.5万元 | 1 | 0.99572
|  |  | 防火墙及上网行为管理设备购置 | ≤29万元 |  | 29万元 | 1 | 0.9
|  |  | 电子政务云租赁服务 | ≤49.21万元 |  | 48.27806万元 | 1 | 0.98106
|  |  | 信息系统运维 | ≤15.25万元 |  | 15.25万元 | 1 | 1
|  |  | 信息化资产管理及运维 | ≤49.48万元 |  | 49.48万元 | 1 | 1
|  |  | 控制项目总成本 | ≤334.74万元 |  | 332.30806万元 | 1 | 0.99 | 通过预算评审审减项目资金1.328806万元，通过采购和以前年度软件继续使用节约资金1.103134万元，以后加强预算编制的准确性。
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升文物局网站信息建设能力、电子政务云租赁服务水平、政务数据汇聚质量、网络安全防护能力、系统运行稳定性、资产管理与运维水平，保障机房、文件及设备安全。 | 高中低 |  | 文物局网站信息建设能力、电子政务云租赁服务水平、政务数据汇聚质量、网络安全防护能力、系统运行稳定性、资产管理与运维水平得到提升 | 15 | 13.5 | 年度指标值设置与项目关联性不高，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  | 可持续影响指标 | 信息化系统在具体实践中不断更新与完善，以保证文物局日常办公需要。 | 高中低 |  | 保证文物局日常办公需要 | 15 | 13.5 | 需进一步提升能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 需进一步提高服务满意度，未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.1679
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
1、年度：指评价项目的所属年份。如：评价2021年部门预算项目时，填写“2021年”；统一写2021年。
2、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
3、主管部门：指一级预算部门（单位）的全称。统一填写北京市文物局。
4、实施单位：指项目具体实施单位，本级项目填写北京市文物局,下属单位填写单位名称，注意不要填写第三方公司名称。
5、项目负责人：指项目的主要负责人，填写人员姓名。
6、联系电话：指项目的主要负责人的联系电话，填写座机即可。
7、年初预算：指年度项目年初预算批复资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
8、全年预算数：指年度项目年初预算批复和年中追加、核减（预算调整后的）资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
9、去年执行：指截止2021年12月31日项目的实际执行金额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
10、分值：指该指标设定的分值，其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。总分值100分，原则不允许调整：建议划分：预算执行率10分；产出50分（其中：数量、质量指标各15分；时效、成本指标各10分）效益指标30分（建议根据具体指标设定数量平均分配）；服务对象满意度指标10分。
11、执行率：指项目实际的预算执行率，填写百分比，保留2位小数。【预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%】。
12、预期目标：列示预算批复时的项目绩效目标表中的总体目标，（复制，不要有变动）
13、实际完成情况：对应预期目标概括描述项目在年度内达到的产出和效果。（内容全面，清晰明了，简单概述）
14、三级指标：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（复制，不要有变动）
15、年度指标值：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，（复制，不要有变动）
16、实际完成值：逐条列出项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（逐条填写不要有漏项）
17、得分：两种情况：
（1）定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。即：实际完成值/年度指标值×该指标对应分值，保留2位小数。
（2）定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分，保留2位小数。
18、偏差原因分析及改进措施：指对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。填写参考：因XX原因，导致XX（未完成绩效目标/偏离绩效目标较大等），采取了XX整改措施。
19、总分：指将上述各项得分加和汇总，形成项目的最终得分。注意不要忘记预算执行的分值。

## 模板 (2) (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市文物局信息化建设基础维护保障
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局信息中心
项目负责人 |  |  | 黄頔 |  |  | 联系电话 | 84045887
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 247.4426 | 247.4426 | 246.6416 | 10 | 99.68% | 9.9676
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 247.4426 | 247.4426 | 246.6416 | - | 99.68% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市文物局信息化建设基础维护保障项目是保障北京市文物局机关办公网络安全和信息化的延续性基本保障工作。包括文物局信息系统运维费、文物局网站运维和内容监测、文物局信息化资产管理服务运维、文物局电子政务云租赁服务。总体目标：1.按照市经信局要求完成文物局政务大数据管理任务；2.完成北京市文物局网络安全保障；3.高质量完成文物局网站建设和运维；4.高质量完成文物局信息化资产管理和基础保障；5.按照市经信局要求做好文物局电子政务云服务的管理工作；6.按照北京市正版化工作联席会议要求做好文物局正版化管理工作。 |  |  |  |  | 达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政府网站和新媒体监测服务报告 | 16 |  | 16 | 2 | 2
|  |  | 网络安全运维服务项目总结报告 | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | 信息化资产管理服务运维情况总结报告 | 1 |  | 1 | 2 | 2
|  |  | 电子政务云租赁服务总结报告 | 3 |  | 3 | 1 | 1
|  |  | 信息系统运维报告 | 2 |  | 2 | 1 | 1
|  |  | 杀毒软件购置数量 | 89 |  | 89 | 1 | 1
|  |  | 互联网接入带宽（M） | 60 |  | 90 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 9 | 9
|  |  | 互联网环境体验 | 定性 |  | 达到目标 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 12月资金支付进度 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 246.6416 |  | 246.6416 | 3 | 3
|  |  | 文物局信息系统运维费 | 8 |  | 8 | 1 | 1
|  |  | 文物局网站运维和内容监测 | 46.4 |  | 46.4 | 1 | 1
|  |  | 文物局信息化资产管理服务运维 | 46.2 |  | 46.2 | 1 | 1
|  |  | 文物局电子政务云租赁服务 | 58.6626 |  | 58.6626 | 1 | 1
|  |  | 互联网接入费 | 30.8 |  | 30.8 | 1 | 1
|  |  | 正版杀毒软件购置 | 2.58 |  | 2.58 | 1 | 1
|  |  | 文物局网络安全运维服务 | 54.6 |  | 54.6 | 1 | 1
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 提升文物局网站信息建设能力、电子政务云租赁服务水平、政务数据汇聚质量、网络安全防护能力、系统运行稳定性、资产管理与运维水平，保障机房、文件及设备安全。 | 定性 |  | 达到预期目标 | 20 | 19 | 由于办公场所为线路较为老旧，偶尔影响上网质量，加强日常巡检。
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 信息化系统在具体实践中不断更新与完善，以保证文物局日常办公需要。 | 定性 |  | 达到预期目标 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9676
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。