## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 辽金馆老旧电路和排烟管道改造项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 崔博阳 |  |  | 联系电话 | 18601116757
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 88.4071 | 88.4071 | 88.2195 | 10 | 99.79% | 9.9788
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 88.4071 | 88.4071 | 88.2195
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据辽金馆“三年滚动计划”及实际工作需要开展辽金馆老旧电路及排烟管道改造，预计投入88.407124万元。其中包括对石刻展区旧电路进行改造，以及一层展厅增加两套机械排烟系统。项目完成后达到降低隐患风险，整体提高辽金馆安全质量，并提高公众满意度。 |  |  |  |  | 本项目通过实施石刻展区旧电路进行改造，一层展厅增加两套机械排烟系统，降低隐患风险，提高公众满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 烟管道改造工程量：一层展厅增加两套机械排烟系统，包括风机、风机控制箱、风阀、风口、风管安装；因一层展厅增加机械排烟系统而增加火灾报警联动系统及风机控制柜电源线，包含线管敷设，管内穿线，设备安装及系统调试。 | 2套 |  | 2套 | 7 | 9
|  |  | 老旧电路改造建设工程量：墙面及地面面积为136平米，岩棉夹心板面积为54平米，库房32平米，装饰墙72平米； | 136平方米 |  | 136平方米 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 9
|  | 时效指标 | 6月前项目启动完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | 50% |  | 47% | 2 | 1.88 | 项目支付进度未达到计划目标，今后将加强资金管理按计划实施。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.79% | 2 | 1.99
|  |  | 11月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收完成率 | 99.88% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 预算控制数88.40124万元 |  | 88.219463万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患问题 | ≥2个 |  | 2个 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 人员满意≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8488
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。