## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 承办中国国际服务贸易交易会文博文创产品展区
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 174.5223 | 129.5223 | 129.5223 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 174.5223 | 129.5223 | 129.5223 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中国国际服务贸易交易会是由商务部、北京市人民政府共同主办的中国对外开放的三大展会平台之一。由市文物局承办的文博文创产品展区是服贸会文旅服务板块的重要组成部分，也是北京文博会的重要组成部分，将集中展示文博行业文化创意产品开发的最新成果，也是文博工作融入经济社会发展大局的重要内容。 |  |  |  |  | 圆满完成2022年9月1日至5日中国国际服务贸易交易会文旅服务专题文博文创展区展览任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参展单位数量 | =20家 |  | 44家 | 5 | 4.5 | 年初设定指标值略低，以后加强指标设置的准确性。
|  |  | 布展面积 | ≥400平方米 |  | 266平方米 | 5 | 3.32 | 按照市委宣传部统一分配，所有展区面积均相应减少。
|  |  | 博物馆文创授权合作签约数量 | =5家 |  | 10家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参展单位资质审查合格率 | =100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 展厅安全率 | =100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 截止2022年9月资金支付进度 | =100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 11-12月完成项目总结验收时效率 | =100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 9月前完成项目执行时效率 | ≥90% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 3-8月完成项目筹备时效率 | ≥90% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总成本控制金额 | ≤174.5223万元 |  | 129.5223万元 | 10 | 7.42 | 服贸会承办方未收取45万场地租金，已收回。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对构建博物馆文化资源与文创企业、市场端对接、合作、授权的有效环境得到提升 | 定性：优良中低差 |  | 得到提升 | 15 | 12 | 定性指标，相应支撑材料不够充分，效益无法准确衡量，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 展示文博行业文化创意产品开发的最新成果的社会影响力 | 定性：优良中低差 |  | 得到展示 | 15 | 12 | 定性指标，相应支撑材料不够充分，效益无法准确衡量，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文博单位满意度 | ≥85% |  | 100% | 5 | 4 | 样本量偏低，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 合作单位满意度 | ≥85% |  | 100% | 5 | 4 | 样本量偏低，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 87.24
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。