## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文物鉴定审核工作专项经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物进出境鉴定所
项目负责人 |  |  | 万文君 |  |  | 联系电话 | 64014608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11.7932 | 11.7932 | 10.2094 | 10 | 86.57% | 8.657
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11.7932 | 11.7932 | 10.2094 |  | 86.57%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国家文物局“关于指定北京市文物进出境鉴定所等13家机构开展涉案文物鉴定评估工作的通知”要求，我单位开展妨害文物管理等刑事案件涉及的文物鉴定工作。同时根据《涉案文物鉴定评估管理办法》第七条：省级文物行政部门应当保障本行政区域内涉案文物鉴定评估机构开展涉案文物鉴定评估工作所需的业务经费。该工作需要专业领域专家参与意见，需聘请专家配合，对查获的物品进行文物鉴定，协助公检法机构完成涉文物案件的开展。 国家文物局和北京市文物局要求的文物鉴定工作，需要专业领域专家参与意见，需聘请专家配合，因此需要申请开展文物鉴定工作专项经费。 |  |  |  |  | 国家文物局“关于指定北京市文物进出境鉴定所等13家机构开展涉案文物鉴定评估工作的通知”要求，我单位开展妨害文物管理等刑事案件涉及的文物鉴定工作。2022年涉案文物鉴定审核工作、委托鉴定工作顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人次 | ≥125人 |  | 97人次 | 7.5 | 5.82 | 受疫情影响，案件数量减少。聘请专家数量减少，数量指标没有实现，今后将加强项目执行风险预测，同时指标设定时充分参考以前年度完成情况合理测算指标值，保证指标设置的准确性。
|  |  | 文物鉴定次数 | ≥40次 |  | 35次 | 7.5 | 6.56 | 受疫情影响，案件数量减少。聘请专家数量减少，数量指标没有实现，今后将加强项目执行风险预测，同时指标设定时充分参考以前年度完成情况合理测算指标值，保证指标设置的准确性。
|  | 质量指标 | 12月项目完成率 | 100% |  | 项目完成 | 5 | 5
|  |  | 耗材验收合格率 | 100% |  | 验收合格 | 5 | 4 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 专家劳务费按时支付率 | 100% |  | 专家劳务费按时支付 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1月项目启动率 | 100% |  | 1月完成项目启动 | 5 | 5
|  |  | 截至12月底资金支付进度 | 100% |  | 86.57% | 5 | 4.33 | 受疫情影响，案件数量减少。
|  | 成本指标 | 专家劳务费 | ≤10万元 |  | 8.41619万元 | 4 | 4
|  |  | 墨粉、墨粉及硒鼓耗材费用 | ≤1.7932万元 |  | 1.7932万元 | 1 | 1
|  |  | 项目预算控制数 | ≤11.7932万元 |  | 10.20939万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邀请专家可以保障鉴定结果的准确性，更好的帮助相关机构完成案件办理工作，共同打击违法犯罪。 | 优良中低差 |  | 帮助相关机构完成案件办理工作，共同打击违法犯罪。 | 15 | 14 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 持续帮助相关机构完成涉案的文物鉴定工作，共同维护社会和谐稳定。 | 优良中低差 |  | 帮助相关机构完成涉案的文物鉴定工作，共同维护社会和谐稳定。 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公检法机构、纪检单位满意度 | ≥98% |  | 满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.367
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。