## 模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021中央地方共建国家级博物馆专项资金
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 63370448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 101.0871 | 101.0871 | 1.2245 | 10 | 1.211% | 1.21
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 101.0871 | 101.0871 | 1.2245 |  | 1.211% | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成万年永宝：中国馆藏文物保护成果展、安第斯文明特展-探寻印加帝国的起源展、首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）、读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设项目、2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动等5个项目。提升观众对展览和文物的认知度，提升首都博物馆的公众影响力。 |  |  |  |  | 完成万年永宝：中国馆藏文物保护成果展、安第斯文明特展-探寻印加帝国的起源展、首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）、读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设项目、2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动等5个项目。提升观众对展览和文物的认知度，提升首都博物馆的公众影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览项目观展人数 | 80万人次 |  | 80万人次 | 5 | 5
|  |  | 展览项目场地占地面积 | 1200平方米 |  | 1200平方米 | 5 | 5
|  |  | 藏品保护项目 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展览活动完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 年度正常开放率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 保护修复文物要求 | 完成馆藏、上展文物、首博以及北京市文物局交办的文物保护修复任务，达到文物修复标准，满足展览要求。 |  | 完成馆藏、上展文物、首博以及北京市文物局交办的文物保护修复任务，达到文物修复标准，满足展览要求 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 万年永宝：中国馆藏文物保护成果展完成时间 | 2021年11月前 |  | 2021年11月前 | 2 | 2
|  |  | 安第斯文明特展－探寻印加帝国的起源展完成时间 | 2021年11月前 |  | 2021年11月前 | 2 | 2
|  |  | 首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）完成时间 | 2021年12月前 |  | 2021年12月前 | 2 | 2
|  |  | 读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设 | 2021年12月前 |  | 2021年12月前 | 2 | 2
|  |  | 2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动 | 2021年12月前 |  | 2021年12月前 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 万年永宝：中国馆藏文物保护成果展预算控制数 | 54.794022万元 |  | 0 | 2 | 1.5 | 剩余金额为：项目评审结余、招标结余、因疫情影响的差旅费结余等
|  |  | 安第斯文明特展－探寻印加帝国的起源展预算控制数 | ≤10.77756万元 |  | 0 | 2 | 1.5 | 剩余金额为：招标结余，另有因展品纺织物较多，故预算时计划对文物进行消杀，但因外方不允许，故文物消杀费剩余。
|  |  | 首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）预算控制数 | ≤16.656783万元 |  | 0 | 2 | 1 | 剩余金额为：因疫情影响的差旅费结余等
|  |  | 读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设 | ≤10.4753万元 |  | 1.224545万元 | 2 | 2 | 剩余金额为：项目评审结余
|  |  | 2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动 | ≤8.3861万元 |  | 0 | 2 | 1.5 | 剩余金额为：项目评审结余
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 扩大首博社会影响力 | 优良中差 |  | 1.“万年永宝：中国馆藏文物保护成果展”由国家文物局和北京市政府联合主办，既是同期举行的ICOM-CC配套展览，也是2021年“5·18国际博物馆日”中国主会场活动主题展览，展览深入介绍馆藏文物的科学认知方法与保护技术，全面展示我国馆藏文物保护修复的最新成果，充分展现馆藏文物保护的中国理念和中国实践。同时，将携手中央电视台、华为公司等，探索加强“展览+媒体+科技”的跨界融合，为广大公众提供前所未有的展览解读和观展体验。2.2021年“国际博物馆日”中国主会场活动在首都博物馆成功举办，活动通过现场直播方式，实现了实时传播、全民参与、舆论聚焦，切实发挥博物馆凝心聚力、提振人心的作用，充分彰显博物馆是促进社会平等、多元和包容发展的文化力量。 | 30 | 25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于85% |  | 98.4% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 83.71
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。