## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 正阳门城楼防雷升级改造工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 356 | 356 | 170.4138 | 10 | 47.87% | 4.7869
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 356 | 356 | 170.4138 |  | 47.87%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《文物建筑雷电防护技术规范》和气象部门的相关规定，为使我馆防雷设施运转工作正常，避免文物建筑遭受雷击损害，避免因雷击造成的人员伤亡，在保护同时提升文物建筑美观度，我馆将正阳门城楼老旧接闪带引下线进行拆除并更新，安装接地装置，并对馆内配电设备安装浪涌保护器，加装雷电预警系统。终极目的就是保障防雷设施的长期正常运行，确保单位防雷安全。 |  |  |  |  | 依据国家相关法律法规，完成工程前期设计方案确定工作，签订设计合同；完成工程招投标，确定施工单位，签订施工合同和监理合同；实施过程中，按照设计方案和图纸，国家规范规程，监督施工单位依规施工，并完成旧引下线接闪带拆除，安装铺设接地装置等工程内容；由于2022年7月至2023年4月间，我馆所属地区天安门广场多次举办大型活动。应相关管理部门要求，施工工作暂停至2023年4月。由此造成部分工程施工未完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | ≥4台 |  | 4台 | 4 | 4
|  |  | 设备更新改造数量 | ≥95套 |  | 95套 | 2.5 | 2.5
|  |  | 举办培训的班次 | ≥3个 |  | 3个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购设备数量 | ≥95台 |  | 95台 | 2 | 2
|  |  | 展览面积 | ≥2604平米 |  | 暂未完成 | 2 | 2 | 由于2022年7月至2023年4月间，我中心所属地区天安门广场多次举办大型活动。应相关管理部门要求，施工工作暂停至2023年4月，同时受修缮施工影响，2022年施工进度推迟
|  |  | 培训学员的人数 | ≥8人 |  | 8人 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |  | 采购设备合格率100%，工程尚未验收。 | 7.5 | 6 | 由于2022年7月至2023年4月间，我中心所属地区天安门广场多次举办大型活动。应相关管理部门要求，施工工作暂停至2023年4月，同时受修缮施工影响，2022年施工进度推迟,配合修缮施工尽快完成防雷升级改造，完成验收
|  |  | 培训合格上岗率 | ≥100% |  | 100% | 7.5 | 7.5 | 由于2022年7月至2023年4月间，我中心所属地区天安门广场多次举办大型活动。应相关管理部门要求，施工工作暂停至2023年4月，同时受修缮施工影响，2022年施工进度推迟,配合修缮施工尽快完成防雷升级改造，完成验收。
|  | 时效指标 | 项目验收阶段2022年12月底前 | ≤12个月 |  | 尚未完工暂未组织验收 | 2 | 0 | 跨年实施项目尚未组织验收。
|  |  | 项目立项阶段2022年5月底前 | ≤5个月 |  | 5月 | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥20% |  | 47.87% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 1 |  | 47.87% | 2 | 0.9574
|  |  | 项目实施2022年6-11月 | ≤6个月 |  | 项目延期至2024年底 | 2 | 1
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤356万元 |  | 170.413808万元 | 10 | 4.79 | 因项目延期，尚未达到支付条件。中央转移支付资金，结转下年继续使用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | ≤0% |  | 0 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥10年 |  | 0 | 15 | 12 | 项目指标设置的相关性不足，以后强绩效目标设置的准确性和合理性
| 满意度指标 |  | 服务对象的满意度 | ≥95% |  | 项目尚在执行期，暂未开展满意度调查。 | 2 | 1.8 | 项目尚在执行期，暂未开展满意度调查。
|  |  | 管理者的满意度 | ≥95% |  |  | 2 | 1.8
|  |  | 参训人员满意度 | ≥95% |  |  | 2 | 1.8
|  | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥95% |  |  | 2 | 1.8
|  |  | 合作方的满意度 | ≥95% |  |  | 2 | 1.8
总分 | [6 empty] | 100 | 80.0343
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。