## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗官方账号代运维
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 林俐 |  |  | 联系电话 | 13810553832
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.32 | 53.32 | 53.32 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为扩大北京中轴线申遗保护影响，中轴线申遗办拟创建官方微信公众号和微博账号，并成立项目组专项负责官方账号整体运维事宜。通过搭建官方平台挖掘中轴线的历史，讲述中轴线的故事，关注中轴线的保护，发布中轴线申遗最新动态。更好阐释北京中轴线申遗的价值，引导更多市民走近北京中轴线，助推中轴线申遗。 |  |  |  |  | 已创建“北京中轴线”微信公众号和“北京中轴线”微博账号； 成立北京中轴线官方微信微博账号代运维项目组专项负责官方账号整体运维事宜； 通过官方平台的搭建和内容维护，挖掘中轴线的历史，讲述中轴线的故事、中轴线的保护，发布中轴线申遗最新动态； 通过线上活动，引导更多市民走近北京中轴线，助推北京中轴线申遗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 微博信息发布量 | ≥1000篇 |  | 1191篇 | 7.5 | 7.5
|  |  | 微信日常发布量 | ≥240篇 |  | 309篇 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 微信内容在北京日报客户端宣传次数 | ≥12次 |  | 13次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12月底前微信、微博工作任务完成进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总预算控制数 | ≤53.32万元 |  | 53.32万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对北京中轴线申遗价值的宣传引导广度、对中轴线申遗办重大活动报道与传播的及时性 | 优良中低差 |  | 通多平台续发布中轴线相关宣传内容、举办线上活动、及时追踪重大活动、热点话题并跟进报道等方式，完成社会效益指标。 | 15 | 13.5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 引导市民走进中轴线申遗，助推中轴线申遗年限 | 优良中低差 |  | 微信公众号每周、微博账号每日持续发布中轴线申遗相关内容，选题从重磅新闻到中轴相关线下活动，为市民收集、提供信息，引导市民参与助力中轴线申遗。 | 15 | 13.5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。